## Portada
UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL CHOROTEGA
CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL TURISMO SOSTENIBLE:
ÉNFASIS EN AGENCIAS DE VIAJES Y LÍNEAS AÉREAS
ÉNFASIS EN HOTELERÍA
ÉNFASIS EN TURISMO ALTERNATIVO
ÉNFASIS EN NEGOCIOS TURÍSTICOS
COMPROMISO DE MEJORAMIENTO 2025 A 2028
Elaborado por: Merlyn Gutiérrez Cruz, coordinadora Autoevaluación Sede Regional Chorotega

## 1.1 Información y promoción
| Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Relación con el Contexto | Información y Promoción | 1.1.2 | Sobre si el estudiante es informado oportuna y verazmente sobre el plan de estudios, tiempo promedio de graduación, costos, normativa, fechas, trámites y servicios. Hay áreas específicas que requieren atención, especialmente en el Campus Liberia, donde algunos temas no alcanzan el mínimo del 70%, esto incluye perfil de la persona graduada (ambos Campus), costo del crédito, servicios de Gestión Financiera y servicios del Departamento de Registro (Campus Liberia). | Percepción del estudiantado de falta de comunicación oportuna y veraz en aspectos como: Campus Nicoya, perfil de la persona graduada, Campus Liberia, perfil de la persona graduada, el costo del crédito, y los servicios de Gestión Financiera y del Departamento de Registro. | Mejorar la comunicación y disponibilidad de información relevante para los estudiantes sobre el plan de estudios y servicios académicos. | 1. Implementación de al menos 1 sesión informativa en la primera semana de clases por semestre en cada Campus, sobre aspectos clave del plan de estudios y servicios disponibles (lista de asistencia y minuta). 2. 100% de los estudiantes que reportan estar bien informados sobre el plan de estudios y los servicios disponibles. | Programar 2 sesiones semestrales a inicio de cada ciclo lectivo para estudiantes tanto de primer ingreso como regulares donde se presenten los aspectos clave del plan de estudios y servicios disponibles. | Guías académicos Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas Departamento de Gestión Financiera Departamento de Registro | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 1.3. Correspondencia contexto
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Relación con el Contexto | Correspondencia con el Contexto | 1.3.4 | Existen estrategias y acciones tendientes a vincular la carrera con la correspondiente comunidad académica, para su retroalimentación y mejora, y se cumple el estándar ya que se cuenta con al menos un convenio y relaciones de coordinación académica –nacional o internacional– con otras disciplinas o unidades académicas, que favorecen el intercambio de experiencias entre profesores y estudiantes, así como la realización conjunta de acciones que tengan relevancia e incidencia positiva en la carrera. No obstante, no se lleva un registro escrito del total de profesores que participan en la realización de acciones académicas en conjunto con los estudiantes. | No se lleva un registro escrito del total de profesores que participan en la realización de acciones académicas en conjunto con los estudiantes que los vinculan con otras disciplinas o unidades académicas. | Implementar un sistema de registro formal que documente la participación de profesores en acciones académicas conjuntas con estudiantes, vinculadas a otras disciplinas o unidades académicas. | Un registro de acciones académicas vinculadas con otras disciplinas o unidades académicas actualizado semestralmente. | Cada profesor debe incluir en el informe final del ciclo lectivo el registro de las actividades académicas conjuntas realizadas con la siguiente información: nombre del curso, nombre de la actividad, fechas de inicio y finalización, profesores encargados, nombre de las unidades académicas o disciplinas con las que se trabajó, cantidad de estudiantes involucrados, descripción breve de la actividad (objetivos, contenidos, resultados). | Personal Académico Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 1.3.5 | A pesar de que se cuentan con las listas y la enumeración de experiencias, no se sistematizan los logros en las experiencias de las prácticas del estudiantado según los requerimientos de la carrera GETS. | No se sistematizan los logros en las experiencias de las prácticas del estudiantado. | Implementar un sistema de seguimiento y sistematización de los logros alcanzados por los estudiantes durante sus experiencias de prácticas en empresas. | Un registro actualizado semestralmente de las experiencias y los logros de las prácticas que realiza el estudiantado en empresas turísticas. | Cada profesor que imparta un curso donde los estudiantes realicen prácticas en empresas debe incluir en el informe final del ciclo lectivo un registro de las experiencias y logros que incluya: nombre de la empresa u organización, nombre de los estudiantes, temas u objetivos desarrollados y logros alcanzados. | Personal Académico Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
Note on O3: ====== ID#AAABHoo6sKI Cidalice Cerdas Benavides (2024-04-04 19:58:02) Eliminar la columna.

## 2.1. Plan de estudios
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Relación con el contexto | Correspondencia con el contexto | 1.3.1 | El plan de estudio tuvo su última revisión en 2010, por lo cual es preciso desarrollar un proceso de análisis profundo con respecto al estado del arte de este campo de conocimiento, y los ajustes que deban atenderse para responder de forma óptima con el contexto nacional e internacional. | El plan de estudio tuvo su última revisión en 2010, el estado del arte de este campo de conocimiento debe actualizarse para responder de forma óptima con el contexto nacional e internacional. | Actualizar el plan de estudios mediante un proceso de rediseño, basado en las tendencias actuales, para asegurar que la carrera responda a las demandas nacionales e internacionales y se alinee con las competencias profesionales requeridas en el contexto nacional e internacional. | Plan de estudios de la carrera rediseñado y actualizado de acuerdo con las tendencias y necesidades del mercado laboral. | Formular una actividad académica para el rediseño de la carrera y la actualización del plan de estudios de acuerdo con las tendencias y necesidades del mercado laboral. | Comisión curricular Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 1.3.6 | Los graduados se sienten medianamente preparados ante los desafíos y habilidades tecnológicas necesarias y recomiendan incorporar y actualizar el plan de estudios de la carrera. | Plan de estudios no incorpora los desafíos y la habilidades tecnológicas necesarias para enfrentar con éxito los cambios del contexto social y laboral. |  | Plan de estudios de la carrera rediseñado que incluya cursos actualizados que incorporen habilidades tecnológicas y herramientas digitales relevantes. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
Recursos | Plan de estudios | 2.1.3 | Los referentes universales y corrientes de pensamientos deben ser actualizados y contextualizados. De acuerdo con la opinión del profesorado, el contenido de todo el plan de estudios debe rediseñarse para incluir las nuevas tecnologías y requisitos actuales del mercado en el tema del turismo, ya que desde que se hizo el Rediseño de la carrera en el año 2010, no se ha actualizado dicha información. | Los referentes universales y las corrientes de pensamiento están desactualizadas. |  | Plan de estudios de la carrera rediseñado que incluya los referentes universales y corrientes de pensamiento actuales. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.5 | La carrera dispone de un perfil de salida con los saberes conceptual, procedimental y actitudinal que adquirirá el estudiantado al concluir su formación. No obstante, ese perfil debe analizarse a profundidad y actualizarse para garantizar su congruencia con las demandas actuales del ejercicio de la profesión. De esta manera, se detecta una alerta en la opinión de graduados y empleadores de que no hay congruencia entre el perfil de salida y el ejercicio de la profesión, ya que alegan que dicho perfil ya está obsoleto. | El perfil de salida con los saberes conceptual, procedimental y actitudinal que adquirirá el estudiantado al concluir su formación está desactualizado. |  | Plan de estudios actualizado con el perfil de salida que incorpore los saberes conceptual, procedimental y actitudinal que adquirirá el estudiantado al concluir su formación de acuerdo con las tendencias globales y nacionales del sector. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.6 | La carrera cuenta con un plan de estudio donde se evidencia la malla curricular con la duración de la carrera en años, secuencia de los cursos según ciclos y los requisitos. No obstante, se debe prestar atención a la disparidad de opiniones que se presenta, debido a que la opinión del personal académico en el Campus Liberia manifiesta encontrarse parcialmente conforme con la secuencia de los cursos en el plan de estudios. Esto se debe a que consideran que el orden en que los cursos se imparten no es adecuado para tener los conocimientos necesarios para comprender los contenidos. | No se considera pertinente la secuencia de los cursos en el plan de estudios. |  | Malla curricular rediseñada en función de la progresión lógica y coherente de los conocimientos validado mediante la retroalimentación del personal académico. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.8 | A pesar de que se evidencia en el plan de estudios vigente que existe integración de la teoría y la práctica de acuerdo con la naturaleza de la carrera y que existen mecanismos estipulados en el descriptor de cada curso; el porcentaje de estudiantes regulares que opina que existe dicha integración es baja. Así también en el proceso de mejora se considera que se debe integrar más el involucramiento de las metodologías de cursos con discusiones de casos, estudios de la realidad de procesos administrativos en las empresas turísticas, así como desarrollar más laboratorios de campos que permitan integrar los cursos de cada ciclo de la carrera a estos mecanismos. Así como las prácticas y proyectos en las comunidades tanto dentro como fuera del aula que permitan integrar más mecanismos de procesos prácticos y de la realidad turística en la teoría. | Estudiantado considera se debe existir mayor integración de la teoría y la práctica: más discusiones de casos, estudios de la realidad de procesos administrativos en las empresas turísticas, laboratorios de campos, prácticas y proyectos en las comunidades . |  | Plan de estudios actualizado con cursos que incluyen metodologías activas y experiencias prácticas que reflejen la realidad del sector turístico. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.10 | A pesar de que en la Visión y Misión de la UNA se estipula abordar los contenidos de ética para el ejercicio profesional, el porcentaje de estudiantes que valora que se desarrolla el tema de la ética profesional en los cursos es bajo, por lo que, el aspecto ético deberá reforzarse o revisarse para abordarlo con más visibilidad dentro de la carrera. | Estudiantado valora que no se desarrolla el tema de la ética profesional en los cursos. |  | Un curso de ética profesional en la malla curricular rediseñada. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.11 | En el plan de estudios de la carrera, se observan muy pocos programas de estudios con contenidos, bibliografías y actividades en otro idioma, a excepción de las materias que reciben en el segundo idioma del inglés. Esto se evidencia en los resultados de los porcentajes de opinión de la población de estudiantes, pocos opinan que se propicia la lectura de temas de estudio en otros idiomas. | En el plan de estudios no se incluyen contenidos que estimulan la lectura y el estudio en otro idioma. |  | Descriptores de cada curso de la nueva malla curricular que incluyen contenidos y actividades en inglés y otros idiomas. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.13 | La Carrera incluye dentro de su malla curricular y dentro de sus estrategias didácticas principios y prácticas para estimular la práctica científica en cursos específicos como Investigación de Mercados Turísticos y específicamente en el curso de Métodos de Investigación para Turismo se desarrollan los fundamentos y habilidades para la investigación y práctica científica. No obstante lo anterior, solamente se observa lo mencionado en 5 cursos del plan de estudios vigente, los cuales tienen especificado como parte de las estrategias metodológicas que se realice una investigación, y el porcentaje de opinión del estudiantado, manifiesta y refuerza la debilidad en esta área, en cuanto a la aplicación de prácticas científicas en la carrera. Por lo que, considerando la naturaleza de la carrera, el objetivo del plan de estudios y el perfil de salida del graduado que buscan desarrollar las habilidades y destrezas científicos-técnicos y la capacidad de gestionar proyectos turísticos empresariales locales y nacionales es necesario incorporar en las estrategias metodológicas de todos los cursos del plan de estudios la aplicación de dichas prácticas científicas. | Las personas estudiantes consideran insuficiente la incorporación de practicas científicas en el carrera. |  | Descriptores de los cursos de la nueva malla curricular que incluyen prácticas científicas en sus estrategias metodológicas. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 2.1.18 | Actualmente, los objetivos en los descriptores en el plan de estudios de la carrera y en los programas de los cursos no están redactados en términos de los aprendizajes o las competencias que se pretende lograr en los estudiantes, en las esferas cognitiva, de destrezas y actitudinal. | Los objetivos de los cursos no están redactados en términos de aprendizajes o competencias en las esferas cognitiva, de destrezas y actitudinal. |  | Descriptores de los cursos del plan de estudios rediseñado que tienen sus objetivos redactados en términos de aprendizajes y competencias en las esferas cognitiva, de destrezas y actitudinal. |  |  | x | x | x |  | I ciclo 2027
Resultados | Graduados | 4.2.2 | Las razones principales que las personas graduadas explican para una prolongación mayor en el período de estudios y graduación están relacionadas con situaciones atribuibles a la carrera: la secuencia (requisitos). No obstante, para las personas estudiantes regulares las razones son más bien de índole personal. | La secuenciación inadecuada y requisitos de los cursos en el plan de estudios dificulta a los estudiantes avanzar y graduarse a tiempo |  | Porcentaje de estudiantes que completan su carrera dentro del tiempo previsto (según el plan de estudios), con un objetivo de alcanzar al menos un 75% de graduación a tiempo en los próximos dos años. | Realizar un análisis exhaustivo del plan de estudios para identificar y corregir problemas de secuenciación y requisitos. En el rediseño de la carrera, evitar estos problemas de secuenciación y requisitos identificados en el plan de estudios actual. | Comisión curricular Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x |  | I ciclo 2027
|  | 4.2.7 | Sobre la percepción de los graduados sobre la formación recibida en los aspectos cognitivos, actitudinales, de destrezas y de competencias generales, un alto porcentaje en Liberia y un menor porcentaje en Nicoya opinan que se requiere incorporar otros aprendizajes en términos de conocimientos, actitudes o destrezas, complementarios a los que recibieron. No se alcanza un 70% de satisfacción con la formación recibida. | Opinión del estudiantado sobre la falta de actualización y adecuación del plan de estudios para incluir aprendizajes complementarios que respondan a las necesidades y expectativas del mercado laboral. |  | Plan de estudios actualizado que responda a las necesidades y expectativas del mercado laboral. | Desarrollar un proceso de revisión y actualización del plan de estudios que incluya la realización de encuestas y grupos focales con graduados y empleadores del sector. | Comisión Curricular Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x |  | I ciclo 2027
Recursos | Plan de estudios | 2.1.12 | Es visible que la información brindada por los estudiantes y académicos refleja el uso adecuado de las tecnologías de información para apoyar el proceso formativo. Debe decirse que la Sede cuenta con un equipo para apoyar la parte tecnológica en cada una de las aulas, así como el que se brinda por parte del sistema de Bibliotecas y otras salas (exdecanos y de profesores). Se incorpora el uso de tecnologías de información para apoyar el proceso formativo, aunque si es necesario complementar el equipo con software especializado para turismo. Se ha realizado una transversalidad de usos de tecnología en los cursos dependiendo de las necesidades de estos. | Se carece de software turístico especializado para apoyar el proceso formativo. | Adquirir e implementar software especializado en turismo que apoye el proceso formativo de los estudiantes en la carrera. | Un software especializado en turismo que apoye el proceso formativo de los estudiantes en la carrera. | 1. Compra de un software especializado en turismo que apoye el proceso formativo de los estudiantes en la carrera. 2. Incorporar en la metodología en los descriptores de los cursos que sean pertinentes la obligatoriedad de la integración del software en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 3. Capacitación al personal docente para el uso del software. | Comisión curricular Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | I ciclo 2028
|  | 2.1.14 | Pese a que se considera que las temáticas complementarias les permiten actualizarse, se debe mejorar en la oferta de cursos de verano y en la disponibilidad para matricular cursos por tutoría o por suficiencia. Se debe señalar que existe un proceso de mejora relacionado con los cursos optativos de la carrera en ambos Campus ya que muchas veces estos no presentan una oferta amplia sino limitada, situación que debe tomarse en cuenta en el proceso de rediseño de la carrera para mejorar este punto. | Estudiantado opina que se carece de flexibilidad curricular en cuanto a disponibilidad para matricular cursos por tutoría, oferta de cursos de verano, disponibilidad para presentar cursos por suficiencia y otros. | Mejorar la flexibilidad curricular y la oferta de cursos en la carrera mediante el aumento en la disponibilidad de cursos de verano y la posibilidad de matricular cursos por tutoría o por suficiencia. | 1. Número de cursos de verano, por suficiencia y tutorías ofrecidos en comparación con los ciclos lectivos anteriores de conformidad con las demandas estudiantiles. | 1. Identificar las necesidades estudiantiles en cuanto a cursos de verano, por suficiencia y tutorías. 2. Solicitar apoyo a la Vicerrectoría de Docencia para la apertura de los cursos de verano. | Comisión curricular Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.1.15 | Cabe recalcar que se brindan convocatorias de proyectos abiertos en los cuales se hacen actividades extracurriculares que complementan el plan de estudios de la carrera, no obstante, el porcentaje de la población de personas estudiantes regulares que manifiesta haber participado de dichas actividades extracurriculares académicas es bajo y es aún más baja la participación en actividades extracurriculares lúdicas. Por tanto, se identifica la necesidad de que las actividades desarrolladas con el estudiantado tenga mayor difusión. | Se identifica la necesidad de que las actividades desarrolladas con el estudiantado tengan mayor difusión, en especifico la realización de actividades extracurriculares. | Aumentar la participación estudiantil en actividades extracurriculares académicas y lúdicas mediante una difusión más efectiva de las convocatorias y eventos disponibles. | Porcentaje de estudiantes que reportan haber participado en actividades extracurriculares, medir mediante encuestas al final de cada ciclo lectivo. | 1. Desarrollar campañas de comunicación que utilicen diversos canales para promover las actividades extracurriculares que se organizan en la carrera. 2. Coordinar con los profesores para que participen con sus grupos de estudiantes en las actividades extracurriculares que se organizan en la carrera. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 2.2. Personal Académico
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Personal Académico | 2.2.3 | La carrera garantiza la participación del personal académico en actividades de docencia, no obstante, para la investigación y extensión social dependerá de la participación de las personas académicas en las convocatorias anuales que realiza la Universidad como son el financiamiento del Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDER) y el Fondo Institucional para el Desarrollo Académico (FIDA) o en convocatorias que surjan a nivel externo; dado que, por asuntos presupuestarios, no se puede garantizar el nombramiento de los docentes en todas las áreas (docencia, investigación y extensión social). | No se puede garantizar el nombramiento de todos los docentes que participan en las áreas de investigación y extensión social por falta de presupuesto. | Desarrollar estrategias que optimicen la participación del personal académico en actividades de investigación y extensión social mediante la asignación de recursos a todos los participantes. | Cantidad de personal academico de la carrera nombrado en docencia, investigación y extensión por Campus. | 1. Dar seguimiento al plan de investigación y extensión de la Sede. 2. Sistematización anual de la cantidad de personal academico de la carrera nombrado en docencia, investigación y extensión por Campus. | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.2.8 | Las personas académicas están involucradas en procesos de capacitación y actualización, y han podido realizar estudios de posgrado mediante becas que se contemplan en el Plan de Fortalecimiento y Estabilidad Laboral del Sector Académico. No obstante, es necesario crear un registro actualizado de las capacitaciones en que ha participado el personal docente de la carrera. | Carencia de un registro actualizado de las capacitaciones en que ha participado el personal docente de la carrera | Establecer un sistema de registro actualizado que documente las capacitaciones y estudios de posgrado en los que ha participado el personal docente de la carrera, con el fin de facilitar el seguimiento de su desarrollo profesional. | Un sistema de registro actualizado que documente las capacitaciones y estudios de posgrado en los que ha participado el personal docente de la carrera. | 1. Diseñar un sistema de registro que incluya a todos los docentes que imparten cursos en la carrera para actualizar anualmente con la información sobre los estudios y capacitaciones realizadas, producción intelectual, participación en eventos, entre otros. 2. Sistematizar la información para actualizar el seguimiento del desarrollo profesional del académico mediante la revisión de la documentación que el personal académico entrega anualmente. | Personal Académico Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.2.9 | Se debe contar con incentivos o mecanismos de promoción que se apliquen al personal académico, que propicien su desarrollo profesional. A pesar de que la Sede Regional Chorotega cuenta con incentivos y mecanismos de promoción al personal académico, la opinión de éstos refleja que son insuficientes. | El personal académico desconoce los incentivos y mecanismos de promoción existentes por lo que opinan que son insuficientes. | Mejorar la visibilidad de los incentivos y mecanismos de promoción existentes para el personal académico de modo que todos los docentes conozcan y comprendan las oportunidades disponibles para su desarrollo profesional. | Porcentaje de personal académico que conoce los incentivos y mecanismos de promoción disponibles. | Establecer una estrategia de divulgación y motivación anuales de los incentivos o mecanismos de promoción que se apliquen al personal académico para propiciar su desarrollo profesional. | Direcciones Académicas Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2010-02-02 | En el Campus Liberia se carece de información sobre la descripción del personal académico del Campus Liberia según jornada de contratación, pero se destaca que en la Sede la carrera realiza actividades de interacción de la persona académica con el estudiantado a favor de la vida académica de la carrera. | Se carece de información sobre la descripción del personal académico del Campus Liberia según jornada de contratación. | Sistematizar la información sobre el personal académico del Campus Liberia según su jornada de contratación. | Matriz con descripción del personal académico del Campus Liberia según jornada de contratación. | Sistematizar la información sobre la descripción del personal académico del Campus Liberia según jornada de contratación. | Coordinación de carrera Campus Liberia Dirección Académica Campus Liberia | x |  |  |  | I ciclo 2025
|  | 2011-02-02 | En el Campus Nicoya un bajo porcentaje del personal académico entrevistado opina que su jornada de contratación favorece su participación en la vida académica de la carrera. Esto puede explicarse porque un alto porcentaje de las personas que trabajan en la carrera no están nombradas a tiempo completo en los cursos de su plan de estudios. | El personal académico entrevistado opina que su jornada de contratación no favorece su participación en la vida académica de la carrera. | Mejorar la participación del personal académico en la vida académica de la carrera en el Campus Nicoya. | Porcentaje de personal académico por ciclo lectivo que participa en las actividades organizadas en la carrera. | Incentivar, con el respaldo de la Dirección Académica, la participación del personal académico que imparte cursos en la carrera en las diversas actividades que se organicen. | Personal Académico Campus Nicoya Dirección Académica Campus Nicoya Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 2.3 Personal Administrativo
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Personal administrativo | 2.3.1 | La carrera no cuenta con personal administrativo, técnico y de apoyo suficientes para atender los distintos aspectos de soporte del proceso académico. | El personal administrativo, técnico y de apoyo con que cuenta la Sede atiende las gestiones para todas las carreras y no es suficiente. | Fortalecer el equipo administrativo, técnico y de apoyo de la carrera para garantizar una atención adecuada a los distintos aspectos del proceso académico. | Porcentaje de satisfacción del personal académico y estudiantil con el apoyo administrativo, técnico y de apoyo, medido a través de encuestas anuales. | Implementar encuestas semestrales para valorar las gestiones del personal administrativo, técnico y de apoyo de la academica en cada Campus. | Dirección Ejecutiva Decanato Vicerrectoría de Administración | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.3.3 | En el Campus Nicoya, el personal docente considera que el personal administrativo no siempre brinda pronta respuesta a los trámites que solicita. En ambos Campus los estudiantes regulares opinan que el personal administrativo no siempre brinda respuesta satisfactoria a los trámites que solicitan en la Sede. | Se debe mejorar la efectividad y pronta respuesta a los trámites que solicitan tanto el personal docente como el estudiantado. | Mejorar la efectividad y la prontitud en la respuesta a los trámites administrativos solicitados por el personal docente y el estudiantado en ambos Campus. | 1. Un sistema de seguimiento de trámites administrativos. 2. Una capacitación al personal administrativo en la gestión de trámites y atención al cliente. 3. Porcentaje de satisfacción del personal docente y estudiantil respecto a la atención administrativa, obtenido a través de encuestas semestrales. | 1. Implementar un sistema de seguimiento de trámites administrativos que incluya plazos claros de respuesta y una plataforma de comunicación donde el personal docente y los estudiantes puedan consultar el estado de sus solicitudes. 2. Capacitar al personal administrativo en la gestión eficiente de trámites y atención al cliente, realizando evaluaciones semestrales sobre la efectividad del sistema y la satisfacción de los usuarios. | Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 2.4. Infraestructura
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Infraestructura | 2.4.3 | Se dispone de manuales con las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional pertinentes, según la naturaleza de la carrera, conocido por el personal académico, administrativo y de apoyo. No obstante, los estudiantes regulares desconocen sobre dicha normativa. | Los estudiantes regulares manifestaron que desconocen sobre dicha normativa (manuales con las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional). | Incrementar el conocimiento de los estudiantes regulares sobre las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional de la Sede. | 1. Un programa de inducción anual que incluya sesiones informativas sobre las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional. 2. Material visual sobre las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional exhibido en redes sociales y lugares estratégicos de cada Campus. 3. Manuales publicados en el sitio web de la Sede. 4. Porcentaje de estudiantes regulares que reportan conocer y comprender las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional mediante una encuesta realizada al finalizar cada año lectivo. | 1. Desarrollar un programa de inducción anual para el estudiantado que incluya sesiones informativas sobre las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional. 2. Crear materiales visuales (infografías) que se exhiban en lugares estratégicos del campus y se compartan a través de las redes sociales. 3. Proporcionar acceso público a los manuales a través del sitio web de la Sede. | Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.4.4 | Aunque el personal administrativo, técnico, de apoyo y los estudiantes superan el estándar, la opinión del personal académico sólo alcanza o supera el 80% en lo que respecta a las condiciones de seguridad en caso de emergencia, como la demarcación de zonas de seguridad y salidas de emergencia, entre otros aspectos. El persona docente considera no se cuentan con condiciones adecuadas en las áreas de acceso para personas con discapacidad (rampas, barandas, ascensores, entre otras), condiciones de salud (higiene general, papel, jabón, entre otras) y en los protocolos de prevención en las giras y prácticas de trabajo de campo. | Se deben realizar ajustes para la mejora en las áreas de acceso para personas con discapacidad (rampas, barandas, ascensores, entre otras), condiciones de salud (higiene general, papel, jabón, entre otras) y en los protocolos de prevención en las giras y prácticas de trabajo de campo. | Mejorar las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad en cada Campus para garantizar un entorno adecuado para la comunidad universitaria. | 1. Plan de acción con mejoras en las condiciones de accesibilidad e higiene. 2. Un protocolo de prevención específico para giras y prácticas de trabajo de campo. 3. Porcentaje de satisfacción del personal académico, administrativo y estudiantado respecto a las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad en cada Campus, medido a través de una encuesta anual. | 1. Realizar una inspección en cada Campus para evaluar las condiciones de accesibilidad e higiene. 2. Establecer e implementar un plan de acción que priorice las mejoras necesarias. 3. Establecer un protocolo de prevención específico para giras y prácticas de trabajo de campo para asegurar que el personal académico y el estudiantado estén informados y capacitados en su implementación | Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.4.5 | La Sede Regional Chorotega cuenta con aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios, salas de cómputo que son utilizados por el personal académico y estudiantado de todas las carreras. No obstante, la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible no cuenta con espacios propios. Esto se refleja en la opinión de las personas académicas y de los estudiantes, que señalan que las aulas y laboratorios deben re-evaluarse. | La carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible no cuenta con espacios propios. Baja satisfacción de las personas académicas y de los estudiantes en cuanto al tamaño, condiciones o cantidad de equipo de los laboratorios y las aulas. | Mejorar el acceso a aulas para la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible mediante la optimización del uso de los espacios disponibles en cada Campus y en las instalaciones de la UNED, promoviendo la asignación de aulas adecuadas para las necesidades específicas de la carrera, con el fin de incrementar la satisfacción de estudiantes y docentes en cuanto a la calidad de los espacios de aprendizaje. | Porcentaje de aulas asignadas a la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible que cumplen con las necesidades específicas de la carrera (tamaño, equipamiento, condiciones de infraestructura), medido a través de encuestas de satisfacción a estudiantes y docentes. | 1. Realizar un diagnóstico de las necesidades específicas de aulas para la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, que incluya una revisión de la infraestructura, equipos disponibles y requerimientos académicos, seguido de la reconfiguración y asignación de los espacios más adecuados para cada curso. 2. Llevar a cabo una encuesta de satisfacción entre estudiantes y docentes para evaluar la efectividad de la asignación de aulas y las mejoras implementadas. | Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva Decanato PRODEMI Vicerrectoría de Administración | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.4.6 | En la Sede Regional Chorotega no existe un espacio físico específico asignado para atención de estudiantes, así lo confirman también los porcentajes de opinión de las personas académicas. | Se carece de un recinto adecuado para la atención de estudiantes y para la realización de actividades propias de la función docente. | Establecer un espacio físico específico y adecuado en cada Campus para la atención de estudiantes. | Encuesta para evaluar la satisfacción del profesoradao y estudiantado con los nuevos espacios | Acondicionar espacios específicos en cada Campus destinados a la atención personalizada de estudiantes por parte de los profesores, asegurando condiciones de privacidad, comodidad y recursos necesarios para la interacción académica (escritorios, sillas, tecnología). | Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva Decanato PRODEMI Vicerrectoría de Administración | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 2.5. Centro Informac Recursos
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Centro de Información y Recursos | 2.5.2 | La limitación identificada sería que las poblaciones no relacionan la bibliografía de los cursos con el sistema de bibliotecas, a pesar de que existen las políticas y de que se ofrece la bibliografía requerida para los cursos de la carrera, ya sea por falta de información o frecuencia con la que asiste a la biblioteca. | Falta de conocimiento en las poblaciones sobre las publicaciones periódicas especializadas y la totalidad de la bibliografía de la carrera que la biblioteca posee. | Aumentar el conocimiento y uso de la bibliografía de la carrera disponible en el sistema de bibliotecas. | 1. Una sesión informativa anual para los estudiantes de la carrera sobre el uso del SIDUNA. 2. Material promocional que resume los servicios de la biblioteca. | 1. Organizar sesiones informativas sobre el uso de la biblioteca, en los cuales se presenten las publicaciones periódicas especializadas y la bibliografía disponible para los cursos de la carrera. Incluir demostraciones sobre cómo acceder a estos recursos, ya sea físicamente o en línea. 2. Crear materiales promocionales, como infografías, que resuman los servicios de la biblioteca, y distribuirlos a estudiantes y académicos mediante el correo electrónico y redes sociales al inicio de cada ciclo lectivo. | Personal de Biblioteca Personal Académico Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2.5..3 | En el campus Liberia, la población de personas académicas opina no estar al tanto de las redes de información académica, por lo cual debe atenderse mejor la inducción en cuanto a la disponibilidad y su acceso, | Desconocimiento del personal académico de Liberia de redes de información académica: bibliotecas virtuales, bases de datos y revistas electrónicas, entre otras. | Mejorar el conocimiento y acceso del personal académico del campus Liberia a las redes de información académica. | 1. Sesión informativa en el Campus Liberia para el personal académico sobre los servicios del sistema de bibliotecas. 2. Porcentaje de personal académico del campus Liberia que reporta conocimiento y acceso a las redes de información académica. | Implementar sesiones informativas dirigidas al personal académico del campus Liberia sobre el uso de bibliotecas virtuales, bases de datos y revistas electrónicas. | Coordinación de carrera Campus Liberia Personal Biblioteca Campus Liberia | x |  |  |  | I ciclo 2025

## 2.6 Equipo y materiales
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Equipo y materiales | 2.6.1 | Hay disconformidad en la cantidad de equipo de cómputo, multimedia y el software disponibles para realizar las actividades académicas, así como con la condición del equipo en general. | La percepción de las personas académicas es que no hay un acceso acceso a equipo de cómputo y multimedia adecuados y en buenas condiciones, para el desarrollo de su labor. | Asegurar el acceso adecuado a equipo de cómputo, multimedia y software en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas. | 1. Un diagnóstico del estado y cantidad de los equipos de cómputo, multimedia y software disponibles en la Sede. 2. Aulas acondicionadas con equipo de cómputo. | 1. Realizar un diagnóstico del estado y cantidad de los equipos de cómputo, multimedia y software disponibles en la Sede. 2. Acondicionar las aulas con equipo de cómputo. | Dirección Ejecutiva Decanato Vicerrectoría de Administración | x |  |  |  | 2025
|  | 2.6.2 | No se tiene acceso pleno al laboratorio de informática. En ninguno de los dos Campus se tienen laboratorios de informática que den acceso a equipo y software especializado requerido para la carrera. En cada Campus se posee un laboratorio de idiomas de uso general para todas carreras, la biblioteca brinda equipo de cómputo para préstamo y las aulas están equipadas con equipo multimedia. Dicha carencia de acceso a laboratorios y equipo suficiente con el software requerido lo manifiestan las personas estudiantes que muestran insatisfacción en sus opiniones. | Carencia del laboratorio para la carrera y del software especializado necesario.El 100% de los estudiantes debe tener acceso pleno al laboratorio de informática. | Garantizar el acceso pleno a laboratorios de informática con equipo y software especializado para cubrir las necesidades académicas de la carrera. | Porcentaje de estudiantes y docentes que reportan acceso adecuado y continuo a los laboratorios con equipo y software especializado necesario para la carrera. | 1. Se está trabajando en equipar 2 aulas con equipo informático para uso de todas las carreras. 2. Aplicar encuestas de satisfacción y seguimiento a la disponibilidad y funcionalidad del equipo y software. | Dirección Ejecutiva Decanato Vicerrectoría de Administración | x |  |  |  | 2025
|  | 2.6.4 Y 2.6.5 | La Sede Regional Chorotega cuenta con cantidad insuficiente de aulas, laboratorios, talleres y espacios de trabajo, equipados con los recursos materiales necesarios para el proceso formativo. Las personas académicas y el estudiantado no consideran tener las condiciones adecuadas para el proceso formativo y todas las labores que lo acompañan | Existe una carencia de laboratorios y talleres con equipo especializado y recursos materiales necesarios para la carrera. | Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Sede Regional Chorotega para garantizar espacios adecuados con laboratorios, talleres y recursos materiales especializados que apoyen el proceso formativo de la carrera. | Porcentaje de estudiantes y docentes que reportan acceso adecuado y continuo a los laboratorios con equipo y software especializado necesario para la carrera. | 1. Se está trabajando en equipar 2 aulas con equipo informático para uso de todas las carreras. 2. Aplicar encuestas de satisfacción y seguimiento a la disponibilidad y funcionalidad del equipo y software. | Dirección Ejecutiva Decanato Vicerrectoría de Administración | x |  |  |  | 2025

## 2.7 Finanzas y presupuesto
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Recursos | Finanzas y presupuesto | 2.7.1 | La Sede Regional Chorotega no cuenta con un presupuesto específico para la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible. Por lo tanto, al no haber un presupuesto asignado la carrera se limita en el logro de sus objetivos y mejoramiento continuo. | Carencia de un presupuesto asignado para invertir en mejoras para la carrera. Se maneja un solo presupuesto para todas las carreras que se ofertan en la Sede. | Gestionar la asignación de presupuesto para la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, con el fin de financiar actividades académicas clave como giras, ferias gastronómicas y otras iniciativas evaluativas, que son fundamentales para el desarrollo de los cursos y la formación integral de los estudiantes. | Porcentaje de actividades académicas clave (giras, ferias gastronómicas, y otras iniciativas evaluativas) financiadas por año. | Elaborar, al inicio de cada ciclo, una propuesta detallada de las actividades académicas programadas en cada Campus, incluyendo los costos asociados, para su presentación ante el Consejo de Sede. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas Dirección Ejecutiva Decanato | x | x | x | xx | II ciclo 2028

## 3.1. Desarrollo docente
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso educativo | Desarrollo docente | 3.1.2 | A pesar de que la sede cuenta con los mecanismos para convocatoria y participación en las reuniones de coordinación, no se cuenta con las minutas. | Actualmente las coordinaciones no cuentan con un mecanismo de asistencia, control y de seguimiento de los acuerdos tomados en las actividades de coordinación. | Implementar un sistema de control y seguimiento de las reuniones de coordinación que incluya el registro de asistencia y minutas con los acuerdos tomados. | Un protocolo de registro para las reuniones de coordinación. | Desarrollar y poner en marcha un protocolo de registro para las reuniones de coordinación que contemple la asistencia, redacción de minutas y el seguimiento de los acuerdos mediante la asignación de responsabilidades y plazos de ejecución. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
Proceso educativo | Desarrollo docente | 3.1.5 | Desde la Vicerrectoría de Docencia, la carrera tiene acceso a las estrategias y a un programa o proyecto institucional permanente de investigación educativa, que produzcan la innovación y la actualización de los métodos de enseñanza y la capacitación de los académicos, lo que les ha permitido mantenerse en constante actualización y mejorar su práctica docente. No obstante, un bajo porcentaje del personal académico del Campus Liberia percibe que dichas estrategias les permiten estar actualizados en didáctica universitaria. | Baja satisfacción del personal académico del Campus Liberia con las estrategias en didáctica universitaria que les permiten estar actualizados. | Mejorar la satisfacción del personal académico del Campus Liberia con respecto a las estrategias de actualización en didáctica universitaria. | Porcentaje de personal académico del Campus Liberia que manifiesta satisfacción con las estrategias y programas de actualización en didáctica universitaria. | 1. Revisar si el personal de la carrera en la SRCH tiene el núcleo pedagógico básico. 2. Realizar una encuesta para identificar las necesidades específicas de actualización en didáctica universitaria del personal académico del Campus Liberia y, con base en los resultados, promover programas de capacitación. | Coordinación de carrera Campus Liberia Dirección Académica Campus Liberia Vicerrectoría de Docencia | x |  |  |  | I ciclo 2025

## 3.2 Metodología de enseñanza y
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso educativo | Metodología de enseñanza y aprendizaje | 3.2.4 | La carrera ofrece facilidades al estudiantado para participar en giras de campo y otras actividades fuera de las instalaciones universitarias, cuando el plan de estudios lo requiere, no obstante, lo referente a ayudas económicas se da solamente a personas que tengan beca por condición socioeconómica, por ello se refleja una opinión desfavorable entre el estudiantado. Mientras que, en lo referente a transporte hay limitación porque solo se cuenta con dos choferes que deben atender las necesidades de todas las carreras y de la Sede y con la nueva Regla Fiscal se restringe el horario de salida y llegada de las giras provocando poco aprovechamiento, esto provoca que en ocasiones las giras no se realicen. | Las ayudas económicas se dan solamente a personas que tengan beca por condición socioeconómica y en giras de más de un día (no incluye giras internacionales). Solo hay dos choferes que deben atender las necesidades de todas las carreras y de la Sede y con la nueva Regla Fiscal se restringe el horario de salida y llegada de las giras provocando poco aprovechamiento. | Valorar la percepción del estudiantado con respecto a las ayudas económicas que actualmente reciben para participar en giras de campo y otras actividades fuera de las instalaciones universitarias, cuando el plan de estudios lo requiere. | Porcentaje de estudiantes que reportan una valoración positiva respecto a las ayudas económicas recibidas para participar en giras de campo y actividades fuera de las instalaciones universitarias. | 1. Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción entre los estudiantes que han participado en giras de campo y actividades fuera de las instalaciones universitarias, con el fin de valorar su percepción sobre las ayudas económicas recibidas. 2. Los resultados se analizarán para proponer mejoras en la asignación de recursos financieros para estos fines. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas Decanato Vicerrectoría de Vida Estudiantil | x | x | x | x | II ciclo 2028
Proceso educativo | Metodología de enseñanza y aprendizaje | 3.2.5 | La Sede Regional Chorotega, en la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, no utiliza ningún mecanismo definido o específico que sistematice o evalúe los conocimientos de acuerdo con la naturaleza de la carrera, ni tampoco que garantice la adquisición de habilidades y destrezas definidas en el perfil de salida | Carencia de un mecanismo de verificación que incluya elementos que permitan identificar si se considera una evaluación que toma en cuenta las destrezas, las habilidades y las actitudes establecidas en el currículo y definidas en el perfil de salida. | Implementar un sistema de evaluación integral en la carrera de Gestión Empresarial del Turismo Sostenible, que no solo valore los conocimientos teóricos, sino también las destrezas, habilidades y actitudes definidas en el currículo y el perfil de salida, asegurando una evaluación completa del desarrollo académico y profesional de los estudiantes. | Porcentaje de programas de curso revisados y actualizados cada ciclo lectivo que incluyen criterios de evaluación para las destrezas, habilidades y actitudes definidas en el perfil de salida, además de los conocimientos teóricos. | 1. Incluir un rubro específico en el proceso de revisión de los programas de curso cada ciclo lectivo, que contemple la incorporación de criterios de evaluación de destrezas, habilidades y actitudes según el perfil de salida de la carrera. 2. Comunicar al personal docente de la carrera sobre la obligatoriedad de la inclusión de criterios de evaluación para las destrezas, habilidades y actitudes definidas en el perfil de salida, además de los conocimientos teóricos. | Comisión curricular Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 3.3 Gestión de la carrera
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso educativo | Gestión de la carrera | 3.3.3 | Para ambos Campus no se tiene información sobre la producción académica total del personal debido a que ésta se registra en el SIGESA y no se tiene acceso a dicha plataforma. En el Campus Liberia no se suministró la información sobre carga académica, cursos y grupos del personal académico. | No se tiene información sobre la producción académica total del personal debido a que ésta se registra en el SIGESA y no se tiene acceso a dicha plataforma. En el Campus Liberia no se suministró información actualizada sobre la carga académica, cursos y grupos del personal académico del 2015 a la actualidad. | Garantizar el acceso a la información actualizada sobre la producción académica del profesorado en ambos Campus. | Curriculum de cada profesor actualizado. | 1. Diseñar un sistema de registro que incluya a todos los docentes que imparten cursos en la carrera para actualizar anualmente con la información sobre los estudios y capacitaciones realizadas, producción intelectual, participación en eventos, entre otros. 2. Al final de cada año lectivo, solicitar al personal académico el curriculum actualizado con información sobre la producción académica indexada y no indexada realizada en ese año. 3. Sistematizar la información para actualizar el sistema de registro mediante la revisión de los curriculum que el personal académico entrega anualmente. 4. Campus Liberia: sistematizar la información sobre la carga académica, cursos y grupos del personal académico que labora en la carrera de 2015 a la actualidad. | Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.3.5 | Existe una normativa que regula la asignación de jornada a las coordinaciones de carrera. No obstante, en la Sede esta función se asume de forma ad-honorem o se espera se dediquen las horas comisión correspondientes al nombramiento en docencia, que equivalen a 3 ó 4 horas semanales para personal nombrado a tiempo completo. Por otra parte, no existe una normativa con el procedimiento para nombrar a la persona que ocupe dicho cargo. El procedimiento que se sigue actualmente es mediante aprobación del Consejo de Sede a la propuesta hecha anualmente por las Direcciones Académicas. Por tanto, el estándar 20 no se cumple, dado que las personas que actualmente ocupan las coordinaciones de carrera no tienen obligación de dedicar al menos medio tiempo. | No se asigna jornada laboral para las coordinaciones de carrera por lo que no se da una adecuada distribución del tiempo para la gestión propiamente del cargo. | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | Direcciones académicas Decanato
|  | 3.3.8 | A pesar de que la dirección de la carrera no cuenta con un mecanismo de control formal para la ejecución del plan de estudios, se realizan otras actividades que dan seguimiento a la labor curricular de la carrera. El 81.82% del personal académico del Campus Nicoya opina positivamente sobre la efectividad de los mecanismos utilizados, menos del 70% del personal académico del Campus Liberia está de acuerdo con ello. | Percepción del personal académico del Campus Liberia de que la dirección de la carrera no ejerce un control efectivo de la ejecución del plan de estudios. | Implementar un mecanismo formal de control y seguimiento de la ejecución del plan de estudios en la carrera para asegurar su correcta aplicación. | Un mecanismo de control del plan de estudios implementado. | Desarrollar e implementar un sistema de control formal para la ejecución del plan de estudios que incluya la revisión periódica de los avances curriculares, con retroalimentación del personal académico para asegurar su correcta aplicación y ajustar las actividades según sea necesario. | Comisión Curricular Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas |  | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.3.9 | Pese a que la dirección tiene la responsabilidad de informar al personal académico y a los estudiantes sobre los cambios en el plan de estudios, con anticipación a su puesta en vigencia y estos temas se discuten en la Asamblea de Académicos conforme a lo establecido en el Reglamento de Sedes, en ambos Campus un alto porcentaje tanto de personal académico como estudiantes reportan desconocer de los cambios en el plan de estudios antes de que entren en vigencia | Opinión desfavorable del personal académico como estudiantes que reportan desconocer de los cambios en el plan de estudios antes de que entren en vigencia. | Asegurar que todo el personal académico y los estudiantes sean informados de manera oportuna sobre los cambios en el plan de estudios antes de su implementación para mejorar la comunicación interna en ambos Campus. | Porcentaje de personal académico y estudiantes que reportan estar informados de los cambios en el plan de estudios antes de que entren en vigencia. | Establecer un canal de comunicación formal que incluya correos electrónicos y reuniones informativas, para difundir los cambios en el plan de estudios a todo el personal académico y estudiantes con al menos dos meses de anticipación a su implementación. | Comisión Curricular Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.3.10 | No se cuenta con mecanismos claramente establecidos para la coordinación con otras instancias académicas vinculadas con la ejecución del plan de estudios. | Carencia de un procedimiento que establezca la forma de coordinación con otras instancias académicas vinculadas con la ejecución del plan de estudios. | Establecer un procedimiento formal para la coordinación entre la carrera y otras instancias académicas vinculadas con la ejecución del plan de estudios. | Existencia y uso de un procedimiento documentado para la coordinación con otras instancias académicas que se mida por el porcentaje de acuerdos de coordinación ejecutados. | 1. Identificar las instancias académicas con las que se debe coordinar. 2. Diseñar e implementar un protocolo para la coordinación con esas instancias académicas vinculadas con la ejecución del plan de estudios, en este caso, Estudios Generales. | Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.3.11 | La Sede actualmente no cuenta con suficientes mecanismos establecidos de evaluación, revisión, reflexión y actualización periódica del plan de estudios y así se refleja en la valoración realizada por el personal académico y el estudiantado. A pesar de que, se han realizado grupos focales para abordar la modificación de los requisitos de los cursos y de que se realiza la revisión de los programas donde se sugiere el uso de bibliografía actualizada, hace falta que se programen reuniones periódicas por Campus y por Sede que promuevan los mecanismo anteriormente mencionados que promoverán el fortalecimiento de la carrera. | Carencia de mecanismos establecidos de evaluación, revisión, reflexión y actualización periódica del plan de estudios. | Establecer un mecanismo formal de evaluación, revisión, reflexión y actualización periódica del plan de estudios en la Sede Regional Chorotega, con la participación del personal académico y estudiantil, para fortalecer la carrera. | Una reunión anual realizada para la evaluación del plan de estudios. | 1. Reuniones anuales organizadas por las coordinaciones de carrera con el apoyo de las direcciones académicas donde se discutan las necesidades de actualización del plan de estudios, involucrando al personal académico y estudiantil mediante encuestas y/o grupos focales. 2. Minuta de las reuniones realizadas y los acuerdos tomados para la actualización del plan de estudios. | Comisión Curricular Coordinación de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.3.14 | No hay un registro de actividades formales periódicas organizadas con el personal académico para conocer, analizar, evaluar y tomar decisiones, sobre aspectos relativos a la carrera, considerando la opinión de estudiantes, graduados y de sus empleadores. | Se carece de un registro de actividades formales periódicas organizadas con el personal académico para conocer, analizar, evaluar y tomar decisiones, sobre aspectos relativos a la carrera, considerando la opinión de estudiantes, graduados y de sus empleadores. | Establecer un sistema formal de actividades periódicas para conocer, analizar, evaluar y tomar decisiones sobre aspectos de la carrera que incorpore la opinión de estudiantes, graduados y empleadores. | 1. Un calendario de reuniones para la discusión y evalución de aspectos de la carrera. 2. Minutas de las reuniones realizadas. | 1. Diseñar e implementar un calendario de reuniones trianuales con el personal académico, en las cuales se incluyan encuestas y mesas redondas con estudiantes, graduados y empleadores para discutir y evaluar aspectos de la carrera. 2. Documentar los acuerdos que se tomen en dichas reuniones. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2015-03-03 | En el Campus Nicoya no cuentan con mecanismos formales de coordinación, integración, acción conjunta y seguimiento para el personal académico en lo que respecta a actividades evaluativas como investigaciones o proyectos. No obstante, se realiza integración en la coordinación de las giras académicas. Esto puede explicar que no se llegue a un mínimo del 70% de satisfacción en cuanto a que se utilizan los mecanismos adecuados, porque solamente existe coordinación para las giras. Del Campus Liberia, pese a que se realizan actividades de coordinación e integración tampoco se tienen evidencias de dichos mecanismos y la satisfacción del profesorado es baja. | Carencia de mecanismos formales que pone en práctica la carrera para que el personal académico de un mismo curso, del mismo nivel o eje curricular coordine e integre sus acciones, y para darles seguimiento a éstas. Baja satisfacción del personal académico con respecto a los mecanismos de integración utilizados por la carrera. | Establecer y formalizar mecanismos de coordinación, integración y seguimiento de las actividades evaluativas y proyectos organizados por el personal académico de un mismo nivel de la carrera. | 1. Un protocolo formal de coordinación e integración académica. 2. Un informe de la evaluación de las actividades de integración realizadas que incluya aspectos de mejora. | 1. Desarrollar un protocolo formal de coordinación e integración académica que incluya reuniones previas al inicio del ciclo lectivo entre docentes del mismo nivel para la propuesta de proyectos e investigaciones integradas. 2. Este protocolo deberá ser evaluado al finalizar el ciclo lectivo para identificar áspectos de mejora. | Coordinaciones de carrera Direcciones Académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 2016-03-03 | En el Campus Nicoya existen revisiones periódicas sobre la conveniencia para los estudiantes de la oferta de cursos y sus horarios para adecuarlos a sus condiciones de desplazamiento y transporte y al rezago. Del Campus Liberia no se tiene evidencia del mecanismo que se sigue | Carencia de evidencia del mecanismo seguido para ajustar a la conveniencia de los estudiantes, la oferta de cursos y sus horarios. | Implementar un mecanismo formal y documentado en el Campus Liberia para revisar y ajustar la oferta de cursos y horarios, de acuerdo con las necesidades del estudiantado. | Evidencia documental del mecanismo de revisión y ajuste de la oferta de cursos y horarios. | Establecer el mecanismo seguido para las revisiones periódicas sobre la conveniencia para los estudiantes de la oferta de cursos y sus horarios para adecuarlos a sus condiciones de desplazamiento y transporte y al rezago. | Coordinación de carrera Campus Liberia Dirección Académica Campus Liberia | x |  |  |  | I ciclo 2025

## 3.4. Investigación
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso educativo | Investigación | 3.4.1 | A pesar de la existencia de políticas institucionales que incentivan el pensamiento científico riguroso y guían todo lo relacionado con la realización de investigaciones en la Sede Regional Chorotega y en la Universidad Nacional, las personas académicas del Campus Nicoya no opinan favorablemente con respecto a que la UNA le ofrece oportunidades para realizar investigación contrario a las personas académicas del campus Liberia quienes tienen una opinión favorable. | A pesar de que se brindan todas las facilidades y políticas para la realización de investigaciones, en el campus Nicoya las personas académicas opinan que se carece de tiempo y de conocimiento. | Mejorar la percepción del personal académico del Campus Nicoya sobre las oportunidades y facilidades ofrecidas por la Universidad Nacional para realizar investigaciones, mediante el fortalecimiento de la asignación de tiempo y capacitación en investigación. | 1. Porcentaje de personas académicas del Campus Nicoya que perciben favorablemente las oportunidades de investigación proporcionadas por la UNA. 2. Una capacitación sobre investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 3. Una capacitación sobre los fondos FIDA. | 1. Implementar talleres de capacitación en investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 2. Dar capacitación sobre la formulación de proyectos o actividades académicas financiadas con el Fondo Institucional para el Desarrollo Académico (FIDA). | Dirección Académica Campus Nicoya Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.2 | Según la opinión de las personas académicas de ambos campus, la debilidad que se detecta es que la carrera debe mejorar en las estrategias establecidas en el campo de actualización, y desarrollar acciones para que el personal académico esté al día en su campo de conocimiento, por medio de la consulta y la utilización de investigación reciente. La forma como acceden a la investigación reciente es por medio de: internet, bases de datos del SIDUNA; así como participación en capacitaciones, congresos y otros a través de la Junta de Becas. Las opiniones de las personas académicas indican que no tienen conocimiento de las investigaciones recientes y nunca han utilizado esos servicios. | De acuerdo con la opinion del personal académico de ambos Campus, no se han utilizado y hay desconocimiento de las acciones para que el personal académico esté al día en su campo de conocimiento, por medio de la consulta y la utilización de investigación reciente. | Fortalecer las estrategias de actualización del personal académico en ambos campus de forma que se garantice que todos los académicos tengan acceso y conocimiento de la investigación reciente en su campo de especialización. | 1. Un mecanismo de recolección y divulgación de las investigaciones realizadas por el personal académico. 2. Bibliografía de los descriptores de los cursos actualizada anualmente con incorporación de las investigaciones realizadas por el personal académico. | 1. Establecer un mecanismo de recolección de las investigaciones realizadas por el personal académico cada año y realizar la divulgación de las mismas entre el profesorado de la carrera. 2. Incoporar dichas investigaciones cada año como parte de la bibliografía de los cursos con los que tengan vinculación. | Personal de Biblioteca Direcciones Académicas Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.4 | Desde el Campus Nicoya, la opinión del personal académico que realiza actividades de investigación afirma que no cuenta con los recursos requeridos para cumplir cabalmente con dichas labores aunado a que los recursos no son suficientes. La Sede además no cuenta con un presupuesto o fuente de financiamiento destinado específicamente a este fin y en casos específicos apoya con disposición de estudiantes asistentes. Del campus Liberia, no se reportan personas académicas en este momento de la carrera realizando actividades de investigación. | Opinión del personal académico del Campus Nicoya de una carencia de recursos requeridos para cumplir cabalmente con las actividades de investigación. En el Campus Liberia, el personal académico no está realizando actividades de investigación. | 1. Incrementar la disponibilidad de recursos y financiamiento para apoyar las actividades de investigación del personal académico de la Sede. 2. Fomentar la participación en investigaciones en el personal académico de la carrera en el Campus Liberia. | 1. Porcentaje de personal académico que reporta satisfacción con los recursos disponibles para la investigación. 2. Una capacitación sobre investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 3. Una capacitación sobre los fondos FIDA. | 1. Implementar talleres de capacitación en investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 2. Dar capacitación sobre la formulación de proyectos o actividades académicas financiadas con el Fondo Institucional para el Desarrollo Académico (FIDA). | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.5 | A pesar de que, la Universidad ofrece oportunidades para poder participar en actividades de pensamiento científico riguroso, los mecanismos utilizados para incentivar a las personas docentes al parecer no son ni oportunas ni suficientes; al respecto, algunas opiniones sobre esta debilidad, que realizan las personas académicas son precisamente no conocer las investigaciones que se han realizado en la carrera, por ende, promover proyectos de investigación y su divulgación. De igual forma se identifica la falta de jornadas específicamente para este tipo de actividades científicas rigurosas, ya que en su mayoría las personas académicas son interinas y en sus declaraciones juradas se limitan a disponer la distribución del tiempo en impartir lecciones, y trabajos acordes a dicha labor. En el Campus Liberia no se tienen proyectos de investigación. | De acuerdo con la percepción de las personas académicas, los mecanismos utilizados para incentivarles para participar en actividades de pensamiento científico riguroso no son ni oportunos ni suficientes. Se desconocen las investigaciones que se han realizado en la carrera. Hay falta de jornadas específicamente para este tipo de actividades científicas rigurosas. En el Campus Liberia no se tienen proyectos de investigación. | Establecer un programa de incentivos y capacitación para fomentar la participación del personal académico en actividades de investigación y divulgación científica, asegurando el conocimiento sobre investigaciones previas y el desarrollo de proyectos en ambos Campus. | 1. Un mecanismo de recolección y divulgación de las investigaciones realizadas por el personal académico. 2. Bibliografía de los descriptores de los cursos actualizada anualmente con incorporación de las investigaciones realizadas por el personal académico. 3. Una capacitación sobre investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 4. Una capacitación sobre los fondos FIDA. | 1. Establecer un mecanismo de recolección de las investigaciones realizadas por el personal académico cada año y realizar la divulgación de las mismas entre el profesorado de la carrera. 2. Incoporar dichas investigaciones cada año como parte de la bibliografía de los cursos con los que tengan vinculación. 3. Implementar talleres de capacitación en investigación científica y metodologías de investigación aplicadas. 4. Dar capacitación sobre la formulación de proyectos o actividades académicas financiadas con el Fondo Institucional para el Desarrollo Académico (FIDA). | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.7 | En la carrera, en el Campus Liberia no hay registro de que se hayan realizado proyectos o acciones de investigación en los últimos 4 años | En el Campus Liberia el personal académico manifestó que no se tienen proyectos de investigación. | Desarrollar un plan de investigación en el Campus Liberia que promueva la elaboración y ejecución de proyectos de investigación en el corto plazo. | Número de proyectos de investigación propuestos y ejecutados anualmente en el Campus Liberia, así como el porcentaje de personal académico de la carrera involucrado en dichos proyectos. | Formulación de proyectos de investigación por el personal académico de la carrera. | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.8 | Se requiere que en la bibliografía de los descriptores de los cursos de la carrera las publicaciones académicas generadas por los docentes para que sean de lectura obligatoria en los cursos. En el caso del Campus Liberia, no se tienen evidencias de que se realicen proyectos de investigación y sus resultados se integren en la práctica docente. | Se requiere que los resultados de sus investigaciones realizadas por los docentes se integren como lecturas obligatorias en la bibliografía de los descriptores de los cursos. En el caso del Campus Liberia, no se tienen evidencias de que se realicen proyectos de investigación y sus resultados se integren en la práctica docente. | Integrar las publicaciones académicas generadas por los docentes en la bibliografía de los descriptores de los cursos de la carrera, asegurando que al menos el 50% de los cursos utilicen estas lecturas obligatorias en el próximo año académico. | 1. Un mecanismo de recolección y divulgación de las investigaciones realizadas por el personal académico. 2. Bibliografía de los descriptores de los cursos actualizada anualmente con incorporación de las investigaciones realizadas por el personal académico. | 1. Establecer un mecanismo de recolección de las investigaciones realizadas por el personal académico cada año y realizar la divulgación de las mismas entre el profesorado de la carrera. 2. Incoporar dichas investigaciones cada año como parte de la bibliografía de los cursos con los que tengan vinculación. | Comisión Curricular Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.4.9 | En el Campus Nicoya, no se cuenta con un registro actualizado de la cantidad de personas académicas de la carrera que publican sus investigaciones ni de cuántos artículos publican. En el Campus Liberia, no hay evidencia de que el personal docente de la carrera haya realizado investigaciones en los últimos años, ni se posee un registro actualizado de la cantidad de personas académicas que publican ni de cuántos artículos publican. | Campus Nicoya Carencia de un registro actualizado de la cantidad de personas académicas de la carrera que publican sus investigaciones y de cuántos artículos publican. Campus Liberia No hay evidencia de que el personal docente de la carrera haya realizado investigaciones en los últimos años, ni se posee un registro actualizado de la cantidad de personas académicas que publican ni de cuántos artículos publican. | Establecer un sistema de registro y seguimiento de publicaciones académicas para el personal docente de la carrera en ambos Campus. | 1. Un mecanismo de recolección y divulgación de las investigaciones realizadas por el personal académico. | 1. Establecer un mecanismo de recolección de las investigaciones realizadas por el personal académico cada año y realizar la divulgación de las mismas entre el profesorado de la carrera. | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 3.5. Extensión
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso Educativo | Extensión | 3.5.5 | La Sede y la carrera deberá incentivar más tiempos y recursos para que las personas académicas puedan desarrollar actividades de extensión y no solamente la labor docente. | Una muy pequeña población de personas académicas de la carrera que han realizado o están realizando actividades de extensión. | Fomentar la participación del personal académico en actividades de extensión. | Porcentaje de personal académico que realiza actividades de extensión en cada Campus y que opina que los recursos con que cuenta para esta labor son suficientes. | 1. Dar seguimiento al plan de investigación y extensión de la Sede. 2. Sistematización anual de la cantidad de personal academico de la carrera nombrado en docencia, investigación y extensión por Campus. | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.5.7 | La carrera posee un listado de los proyectos de extensión que se realizan cada año, pero no se tiene un registro de datos cuantitativos y cualitativos que contemple la cantidad de beneficiarios, cantidad de actividades o productos concretos, por lo que no se cuenta con suficiente información para planificar sus futuras acciones de extensión. | Falta de datos cuantitativos y cualitativos de las acciones de extensión que realiza la carrera que incluya: cantidad de beneficiarios, cantidad de actividades o productos concretos, de tal forma que se cuente con información para planificar sus futuras acciones de extensión. | Establecer un sistema de registro de proyectos de extensión que recopile datos cuantitativos y cualitativos y permita la planificación de futuras acciones de extensión. | 1. Una herramienta digital con los proyectos de extensión registrados anualmente. | 1. Desarrollar una herramienta digital (una base de datos o una plataforma en línea) donde se registren todos los proyectos de extensión realizados por el personal académico de la carrera, que contemple: la cantidad de beneficiarios del proyecto, quiénes son esos beneficiarios, profesores participantes en el proyecto con jornada asignada y adhonorem y sus responsabilidades, cantidad de estudiantes que colaboraron en el proyecto y sus responsabilidades, descripción de actividades realizadas y descripción de productos concretos generados. 2. Capacitación para el personal académico sobre cómo utilizar la herramienta digital y la importancia de documentar sus actividades. 3. Revisión anual de los datos recopilados para asegurar la calidad y consistencia de la información. | Direcciones Académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 3.6 Vida Estudiantil
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Proceso Educativo | Vida Estudiantil | 3.6.8 | A pesar de que la Universidad cuenta con servicios para que los estudiantes tengan acceso a becas, ayudas económicas o financiamiento, por su condición socioeconómica, por su excelencia académica o por su participación en actividades universitarias, la opinión de los estudiantes regulares de la carrera considera que estos apoyos no son suficientes por motivo de que deben cubrir muchos gastos como transporte, materiales, giras, entre otros. Será importante indagar si las personas estudiantes saben de todos los beneficios y ayudas económicas aparte del sistema de becas. | Los estudiantes regulares consideran que las ayudas económicas no son suficientes por motivo de que deben cubrir muchos gastos como transporte, materiales, giras, entre otros. | Informar al estudiantado de la carrera sobre todas las opciones de apoyo económico o financiamiento disponibles que pueden gestionar en el departamento de Vida Estudiantil. | Porcentaje de estudiantes regulares que reportan conocimiento de las ayudas económicas y beneficios adicionales (más allá del sistema de becas), mediante una encuesta anual. | Implementar al inicio de cada año lectivo una campaña informativa organizada por el departamento de Vida Estudiantil (charla, infografías compartidas en redes sociales y carteles ubicados en lugares estratégicos en cada Campus) sobre las ayudas económicas y beneficios disponibles en la universidad. | Direcciones académicas Decanato Unidad de Vida Estudiantil | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.6.9 | La Sede ni la carrera poseen información sobre el uso y la calidad de los servicios académicos y estudiantiles que les permitan utilizarlos para la toma de decisiones y en pro de la calidad y el mejoramiento de éstos. Pese a ello, la opinión de las personas estudiantes de primer año y regulares de ambos Campus evidencia un nivel de satisfacción aceptable en cuanto a la calidad en los departamentos de Orientación, Promoción Estudiantil (grupos artísticos y deportivos), Bienestar Estudiantil (Becas, residencias, vida saludable) y en Dirección Académica. No así, con los servicios de Éxito Académico en ambos Campus, y de Registro. | Falta de un sistema de evaluación y retroalimentación sobre los servicios académicos y estudiantiles que les permita utilizarlo para la toma de decisiones y en pro de la calidad y el mejoramiento de éstos. Descontento de los estudiantes con los servicios de Éxito Académico y Registro, en ambos Campus. | Desarrollar e implementar un sistema de evaluación y retroalimentación para los servicios académicos y estudiantiles (Orientación, Psicología, Promoción Estudiantil, Bienestar Estudiantil, Registro, Financiero, Éxito académico, Bibliotecas, Dirección Académica, Proveeduría) con el fin de identificar áreas de mejora y aumentar la calidad de estos servicios. | 1. Un programa de encuestas de satisfacción diseñado e implementado. 2. Porcentaje de estudiantes que completan las encuestas de satisfacción sobre los servicios académicos y estudiantiles, y el nivel promedio de satisfacción reportado en estas encuestas. | 1. Diseñar y poner en marcha un programa de encuestas de satisfacción que incluya preguntas específicas sobre cada uno de los servicios académicos y estudiantiles que sea respondido posterior al uso de los servicios. 2. Sistematizar y analizar los resultados mensualmente para implementar mejoras en los servicios identificados como deficientes. | Dirección Ejecutiva Vicedecanato Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.6.10 | Las dependencias administrativas y los servicios académicos ofrecen un horario semanal de 8 horas de lunes a viernes, en su mayoría el estudiantado está satisfecho con estos horarios, a excepción de los departamentos de Éxito Académico y Gestión Financiera donde los estudiantes regulares mostraron una ligera insatisfacción. No se cumple con el estándar de que al menos un 70% de los estudiantes se deben mostrar satisfechos con el horario de los servicios ofrecidos por las dependencias administrativas y con los servicios académicos. | Los estudiantes regulares mostraron una ligera insatisfacción con respecto a los horarios de atención de los departamentos de Éxito Académico y Gestión Financiera. | Revisar y optimizar los horarios de atención de los departamentos de Éxito Académico y Gestión Financiera . | Porcentaje de estudiantes satisfechos con los horarios de atención de los departamentos de Éxito Académico y Gestión Financiera que se mide a través de encuestas de satisfacción. | 1. Realizar un análisis de los horarios actuales de atención en los departamentos de Éxito Académico y Gestión Financiera mediante encuestas a los estudiantes sobre sus preferencias de horarios. 2. Discutir y realizar posibles ajustes en los horarios, basándose en los resultados obtenidos. 3. Una vez implementados los cambios, se realizará otra encuesta de satisfacción al final del año lectivo para evaluar si se ha logrado el indicador. | Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.6.12 | No existen mecanismos para que el estudiantado evalúe los servicios y actividades que brinda la institución. | Carencia de mecanismos para que el estudiantado evalúe los servicios y actividades que brinda la institución. | Implementar un sistema de evaluación que permita al estudiantado brindar retroalimentación sobre su nivel de satisfacción con respecto a la carrera, a los servicios y a las actividades que brinda la institución, con el fin de identificar áreas de mejora y aumentar la calidad de dichos servicios. | Número de evaluaciones de servicios y actividades completadas por los estudiantes al final de cada ciclo lectivo. | 1. Diseñar y establecer un formulario de evaluación en línea accesible a todos los estudiantes, que incluya preguntas sobre la satisfacción con los servicios y actividades de la carrera e institución. 2. Promover su uso a través de campañas de sensibilización y recordatorios en las plataformas de comunicación institucional. 3. Al final de cada ciclo lectivo, analizar los resultados obtenidos y elaborar un informe que incluya recomendaciones para mejorar los servicios basadas en la retroalimentación del estudiantado. | Decanato | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 3.6.15 | Un bajo porcentaje de personas estudiantes del Campus Liberia manifestó que se les asignó un guía académico y que están satisfechos con el tiempo que éste dedica. Por otra parte, en el Campus Nicoya sí manifiestan que se les asignó un guía académico, aunque pocos señalan que están satisfechos con el tiempo que éste dedica. Esto puede deberse a que el tiempo asignado para cumplir con la función de guías académicos es el mismo que debe utilizarse para la atención a estudiantes y aclarar consultas extra-clase, el cual claramente no es suficiente. | Un bajo porcentaje de personas estudiantes del Campus Liberia manifestó que se les asignó un guía académico. El estudiantado en ambos Campus opina sobre la insuficiencia del tiempo asignado a los guías académicos para cumplir con sus funciones de orientación y atención a estudiantes, lo que limita su capacidad para dedicar el tiempo necesario a cada estudiante. | Aumentar el porcentaje de estudiantes que reciben atención adecuada de sus guías académicos en el Campus Liberia y el Campus Nicoya de modo que se asegure que estos guías cuenten con el tiempo necesario para cumplir con sus funciones de orientación y apoyo. | 1. Un plan de trabajo elaborado por cada guía académico. 2. Porcentaje de estudiantes que reportan haber sido asignados a un guía académico y que están satisfechos con el tiempo dedicado por este. | 1. Realizar un análisis de carga de trabajo de los guías académicos en ambos campus para identificar la distribución de su tiempo entre la atención a estudiantes y las funciones de orientación. 2. Con base en los resultados, proponer un ajuste en el horario o una redistribución de responsabilidades que permita dedicar más tiempo a la atención personalizada de los estudiantes. 3. Cada guía académico debe elaborar un plan de trabajo al inicio de ciclo y presentar un informe a final de año. | Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 4.1 Desempeño estudiantil
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Resultados | Desempeño estudiantil | 4.1.2 | El Campus Liberia no cuenta con las estadísticas e información anual del estudiantado; como matrícula, características sociodemográficas, admisión, rendimiento académico y tiempo promedio de graduación, entre otras, para uso y retroalimentación de la carrera. | Carencia de las estadísticas e información anual del estudiantado; como matrícula, características sociodemográficas, admisión, rendimiento académico y tiempo promedio de graduación, entre otras, para uso y retroalimentación de la carrera en el Campus Liberia. | Sistematizar la información estadísticas e información anual del estudiantado en el Campus Liberia. | Estadísticas e información anual del estudiantado actualizada. | Revisar el sitio web del repositorio de Estadísticas Estudiantiles de la Universidad Nacional (EEUNA) y extraer la información del estudiantado del Campus Liberia. | Coordinación de carrera Campus Liberia Dirección académica Campus Liberia | x |  |  |  | I ciclo 2025

## 4.2. Graduados
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Resultados | Graduados | 4.2.3 | No se tienen evidencias sistematizadas para el Campus Liberia de: Ejemplos de acciones que realizan los estudiantes como parte de la Práctica Profesional Supervisada. Descripción de otras acciones de proyección con que cuenta la carrera. Total de personal académico y estudiantes que han participado en otras acciones de proyección en los últimos cuatro años. | Falta de un sistema de registro y documentación adecuado que permita la recopilación y sistematización de información sobre las acciones de proyección realizadas por estudiantes y personal académico en el Campus Liberia. | Implementar un sistema de registro y documentación que permita la recopilación y sistematización de información sobre las acciones de proyección realizadas por estudiantes y personal académico de cada Campus. | Un sistema de gestión de información para la Práctica Profesional Supervisada y otras acciones de proyección. | Desarrollar e implementar un sistema de gestión de información para la Práctica Profesional Supervisada y otras acciones de proyección que se llevan a cabo en la carrera donde se incorporen las acciones realizadas, cantidad de docentes y estudiantes que estuvieron involucrados. | Coordinación de carrera Campus Liberia Dirección académica Campus Liberia | x |  |  |  | I ciclo 2025
|  | 4.2.5 | En ambos Campus se utilizan las mismas herramientas para mantener la comunicación actualizada al día de hoy a través de WhatsApp y Facebook con las personas graduadas, hay datos que deben de actualizarse como la base de datos de sus ocupaciones al día de hoy, por medio de estas herramientas se mantiene comunicación y se tiene a las Coordinaciones informadas de manera escrita o verbal de las condiciones de muchos graduados al día de hoy. aunque no se tiene información actualizada sobre las ocupaciones actuales de éstas. | Falta de un sistema para la actualización y gestión de la base de datos de ocupaciones de los graduados, lo que impide obtener información precisa y actual sobre su situación laboral. | Establecer un sistema de actualización y gestión de la base de datos de ocupaciones de las personas graduadas, que permita obtener información precisa y actual sobre su situación laboral, para mejorar el seguimiento y la retroalimentación sobre el plan de estudios en ambos Campus. | 1. Un sistema de seguimiento y actualización de la base de datos de personas graduadas diseñado y aplicado. 2. Asignación de una persona que se encargue de realizar el seguimiento y la vinculación con las personas graduadas de la carrera. | 1. Elegir una persona por Campus que dé seguimiento a las personas graduadas. 2. Diseñar un formulario digital que permita a los graduados actualizar fácilmente su información laboral. 3. Establecer un calendario de seguimiento bianual de la situación laboral de las personas graduadas. 4. Promover iniciativas que fortalezcan el sentido de pertenencia institucional de las personas graduadas. 5. Organizar encuentros y actividades académicas que favorezcan el desarrollo académico y profesional de las personas graduadas. 6. Elaborar un informe anual que resuma la situación laboral de los graduados y cómo esa información se ha utilizado para realizar mejoras en el plan de estudios y que incluya las actividades de vinculación organizadas con una síntesis de los logros alcanzados. | Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 4.2.6 | En el Campus Liberia, no se tienen mecanismos periódicos o bases de datos de seguimiento sobre la condición laboral de los egresados, no obstante, la carrera da seguimiento a sus graduados a través de mecanismos de comunicación como WhatsApp y Facebook, y utiliza la información para introducir mejoras en el plan de estudios; a pesar de ello el plan de estudios continúa desactualizado. En el Campus Nicoya, a pesar de que se posee la base de datos de personas egresadas, no se realiza ningún tipo de seguimiento específico, se alimentan de los datos generados por el CONARE. No obstante, se han realizado importantes esfuerzos de actualización producto de las tendencias del mercado en pro de la mejora de la carrera como la gestión para la incorporación de las personas egresadas al Colegio de Ciencias Económicas, la creación del optativo de Turismo Rural y la apertura una vez al año del optativo Economía para Turismo. Como punto de mejora se deben realizar los ajustes necesarios para establecer mecanismos y maneras para dar seguimiento y conocer sobre la inserción de graduados en el mercado. | [5 empty] | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 4.2.9 | Existen acciones diversas en especial el uso de la red social Facebook y WhatsApp para mantener el vínculo de las personas graduadas con las actividades de la carrera. Asimismo, se les invita como expositores profesionales en actividades como Semana Académica por lo tanto, se considera este criterio de cumplimiento aceptable, ya que la participación como oyentes en dichas actividades es relativamente baja debido a los horarios en que se desarrollan estas, y que no se cuenta con evidencia física de la asistencia de las y los egresados. | Falta de flexibilidad en los horarios de las actividades académicas, lo que limita la participación de los graduados. No se cuenta con evidencia física de la asistencia de las y los egresados a las actividades organizadas. | Mejorar la participación de las personas graduadas en las actividades académicas de la carrera mediante la flexibilización de horarios y el establecimiento de un sistema de registro de asistencia. | 1. Porcentaje de personas graduadas que asisten a las actividades académicas organizadas en cada Campus. 2. Un informe anual sobre la participación de las personas graduadas en actividades académicas organizadas en cada Campus. | 1. Realizar una encuesta a las personas graduadas para identificar sus preferencias de horarios y tipos de actividades académicas que les interesan. 2. Programar actividades académicas en horarios flexibles, considerando las preferencias recogidas en la encuesta. 3. Establecer un sistema de registro de asistencia que permita documentar la participación de las personas graduadas en las actividades académicas. 4. Fomentar el uso de plataformas digitales para la realización de actividades académicas (por ejemplo, webinars, charlas virtuales) que sean accesibles a las personas graduadas sin importar su ubicación. 5. Recopilar retroalimentación después de cada actividad mediante encuestas para evaluar la satisfacción de las personas graduadas con la organización, el horario y la relevancia de los temas tratados. Esto permitirá realizar ajustes continuos y mejorar futuras convocatorias. 6. Elaborar un informe anual sobre la participación de las personas graduadas en actividades académicas organizadas, incluyendo estadísticas sobre la asistencia y la satisfacción, para sistematizar los logros y las áreas de mejora. | Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 4.2.10 | En cuanto a los mecanismos para detectar las necesidades de actualización y educación continua de los graduados, existe una diferencia en ambos campus. En el Campus Nicoya no se utiliza ningún mecanismo periódico de seguimiento, por lo que el criterio sería de cumplimiento insuficiente y sería importante dentro del plan de mejora utilizar algún instrumento o mecanismo para dar seguimiento a los egresados. En el campus Liberia, sí se manejan mecanismos de comunicación en redes sociales con los graduados en donde se pueden identificar las necesidades de actualización y educación continua, sin embargo, no son mecanismos de aplicación periódica ni se tiene evidencia física de estos, por lo que en este campus se cumple de forma aceptable. | Campus Nicoya: Ausencia de mecanismos periódicos de seguimiento para detectar las necesidades de actualización y educación continua de los graduados. Campus Liberia: ausencia de evidencia física de las interacciones con los graduados para detectar las necesidades de actualización y educación continua. |  |  |  | Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028
|  | 4.2.11 | No se cumple con el estándar de que al menos un 70% de una muestra representativa de empleadores de graduados de la carrera han de mostrarse satisfechos con el desempeño y con el perfil profesional de salida de los graduados de la carrera. Además solamente se obtuvieron 5 respuestas lo que no es una muestra representativa. | Falta de un sistema para la recolección de datos y retroalimentación de los empleadores sobre el desempeño y perfil profesional de los graduados. | Implementar un sistema de recolección de datos que permita obtener retroalimentación de al menos el 70% de una muestra representativa de empleadores sobre el desempeño y perfil profesional de los graduados de la carrera. | Porcentaje de empleadores que se muestran satisfechos con el desempeño y perfil profesional de los graduados, con el objetivo de alcanzar al menos un 70% de satisfacción en las respuestas recopiladas de una muestra representativa. | 1.Diseñar un cuestionario estructurado que aborde específicamente el desempeño y el perfil profesional de los graduados. Incluir preguntas sobre competencias técnicas, habilidades blandas, adaptabilidad y nivel de preparación general. El cuestionario debe ser breve pero informativo para fomentar la participación. 2. Establecer una base de datos de empleadores que hayan contratado graduados de la carrera. Esta base de datos debe incluir información de contacto y datos relevantes sobre la empresa, así como el número de graduados contratados. 3. Analizar y presentar los resultados de las encuestas recopiladas a los empleadores en un informe que detalle la satisfacción, las áreas de mejora y las recomendaciones para la formación de los graduados. 4. Evaluar y ajustar el proceso periódicamente para analizar la efectividad del cuestionario, la tasa de respuesta y la satisfacción de los empleadores para realizar mejoras continuas en la recolección de los datos y en la respuesta a las necesidades del mercado laboral. | Coordinaciones de carrera Direcciones académicas | x | x | x | x | II ciclo 2028

## 4.3 Proyección de la carrera
Dimensión | Componente | Número de criterio relacionado con la debilidad | Debilidad | Causa | Objetivo | Indicador (es) | Actividad (es) | Responsable (s) | Período de ejecución |  |  |  | Fecha de cumplimiento | Observaciones del revisor del CM
[9 empty] | Año 1 (2025) | Año 2 | Año 3 | Año 4
Resultados | Proyección de la carrera | 4.3.1 | A pesar de que, parte del personal académico del Campus Nicoya que trabaja en la carrera tanto a tiempo parcial como completo posee producción académica indexada y no indexada y participa con ponencias o conferencias en foros nacionales o internacionales, proveniente de su trabajo de investigación y extensión al interior de la carrera, no se tienen registros actualizados escritos que sirvan de evidencia, por lo que, los estándares 32, 33 y 34 no se cumplen. Lo mismo sucede con el Campus Liberia, se realizan esfuerzos de extensión y se participa en actividades extracurriculares, pero no se tienen datos sobre la producción académica indexada y no indexada del personal que trabaja en la carrera tanto a tiempo parcial como completo por lo que tampoco se cumplen los estándares. | No se tienen registros de la producción académica indexada y no indexada proveniente del trabajo de investigación y extensión hecho por el personal académico al interior de la carrera ni de la participación en eventos académicos como ponencias o conferencias en foros nacionales o internacionales. | Establecer un sistema de registro y documentación anual que permita la recopilación y actualización continua de la producción académica indexada y no indexada del personal académico, así como su participación en eventos académicos. | Un sistema de registro actualizado que documente la producción académica indexada y no indexada, así como la participación en eventos académicos del personal docente de la carrera. | 1. Diseñar un sistema de registro que incluya a todos los docentes que imparten cursos en la carrera para actualizar anualmente con la información sobre los estudios y capacitaciones realizadas, producción intelectual, participación en eventos, entre otros. 2. Solicitar al personal académico que al final del año lectivo entreguen un curriculum actualizado que incorpore datos de la producción académica indexada y no indexada, así como su participación en eventos académicos. 3. Sistematizar la información para actualizar el sistema de registro mediante la revisión de los curriculum que el personal académico entrega anualmente. | Personal Académico Coordinaciones de carrera Direcciones académicas Vicedecanato | x | x | x | x | II ciclo 2028