Estrategia para la implementación y ejecución de alternativas para la diversificación productiva de grupos, organizaciones y comunidades del Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) Paquera-Tambor, Golfo de Nicoya, Puntarenas, Costa Rica.

Realizado por:

Grethel Ulate Garita, Isabel Calvo González y Óscar Juárez Matute

Colaboración estudiantil:

Ashley Solórzano, José Andrés Monge, Lucía Salas, Paola Barrantes y Mónica Fernández Valerio

Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO-UNA

Escuela de  Planificación y Promoci Social-UNA

Noviembre, 2020

Índice

I.	Introducción	3

II.	Metodología empleada para la construcción de la estrategia de diversificación productiva	4

III.	Objetivos y líneas de acción	6

Objetivo general:	6

Objetivos específicos	6

Línea de acción 1: Organizativa	6

Línea de acción 2: Producción y comercialización	9

Línea de acción 3: Seguimiento y evaluación	10

IV.	Pautas de sostenibilidad	11

V.	Conclusiones	17

VI.	Cronograma	1

VII.	Referencias	5

- Introducción

Es de conocimiento que las personas pobladores de las comunidades costeras, específicamente del pacífico costarricense, dependen mayoritariamente de la actividad pesquera para la obtención de ingresos y solvencia de necesidades básicas; agravando la afectación en la disminución, durante años recientes, de diferentes poblaciones de especies de importancia comercial, las cuales se han visto afectadas por factores como sobreexplotación, contaminación, la utilización de artes ilegales, desembocando en la precarización de la actividad.

Previamente se sabe de múltiples problemáticas que acarrean dichas poblaciones por medio de las cuales no pueden mejorar sus condiciones de vida como lo son la tramitología excesiva en procesos burocráticos para la gestión y ejecución de actividades productivas, la débil capacidad organizativa de las personas miembros, las habilidades técnicas para la gestión de negocios y otras, las cuales no posibilitan el desarrollo de actividades económicas con mayor rentabilidad.

Ante dicha situación, se plantean una serie de acciones para contribuir a la promoción de ideas productivas que aporten un mayor valor sustentable, permitiendo la sostenibilidad de los diversos proyectos priorizados para formar parte de esta estrategia.

Las organizaciones seleccionadas para participar en esta estrategia realizan actividades tan variadas como el turismo que es desarrollado por la Asociación de Buzos de Paquera (ABUZPA), la venta de insumos agropecuarios a cargo de la Cooperativa de Productores Agrícolas Industriales de Guayaba Taiwanesa (COOPEPROGUATA), la comercialización de productos marinos a cargo de la Cooperativa de Productores Marinos Responsables (COOPEPROMAR)y servicios de alimentación en restaurante quien lo ejecutará ASOTAMBOR.

- Metodología empleada para la construcción de la estrategia de diversificación productiva

La construcción de la propuesta de diversificación productiva para las organizaciones vinculadas con el área marina de pesca responsable (AMPR) Paquera-Tambor se elaboró, al igual que el resto del proceso, en conjunto con los actores involucrados, comunitarios e institucionales, que plasmaron su visión mediante el apoyo de las unidades a cargo. Para el caso, las ultimas fueron la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS), el Programa Interdisciplinario Costero (PIC-IDESPO-UNA).

La vinculación directa de las organizaciones y comunidades en los procesos y decisiones que originan esta estrategia implicaron trabajar desde la metodología participativa en todos los niveles presentes, aspecto base del personal académico y asistente, adquirido por la notoria experiencia tanto en extensión como en investigación.

Específicamente la investigación acción participativa (IAP) generó las coordenadas metodológicas del proceso, siendo esta determinada por la comunicación o diálogo constructivo entre partes, hasta su conclusión, evitando excluir actores al superar etapas y propiciando la vinculación de quienes investigaron con la población de interés.

Al respecto Noguero (2005), apoyado en Freire identifica a la metodología participativa en la educación como propiciadora de “el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu reflexivo y crítico que rechaza la tolerancia pasiva, promoviendo la actividad, haciendo sensible a valores como la libertad y la igualdad” (p.314), características que no son indiferentes de las que se vivencian en procesos de trabajo como el presente con comunidades en la costa pacífica.

Al valorar aspectos diversos que afectan a esta población como lo son la comercialización de producto dependiente de intermediarios, la presión sobre el recurso marino por extracción no controlada y la condición decadente de desarrollo social que envuelve al territorio, entre otros, el buscar la transformación de dicha realidad representa un proceso complejo que requiere la conciencia y compromiso de la población de interés al respecto.

La investigación acción participativa (IAP) desempeña un rol fundamental para lograr dicho propósito, esta se acerca al “conocimiento empírico, práctico, de sentido común, que ha sido posesión cultural e ideológico ancestral de las gentes de las bases sociales y ha permitido crear, trabajar, e interpretar predominantemente con los recursos directos que la naturaleza provee” (p.617), siendo este el punto de partida del proceso y una constante en cada fase.

La palabra acción cobra sentido con la construcción de la estrategia de diversificación productiva, como instrumento de la transformación social y económica planteada. Este instrumento de planificación comprende las líneas de acción propuestas por los actores, quienes ya reconocen su tejido organizativo como tal, que contribuirán con los objetivos planteados para el futuro cercano.

Para lograr el acercamiento, involucramiento y validación de resultados entre las organizaciones y comunidades con el equipo de trabajo, se hizo uso de herramientas que posibilitaran la metodología participativa como parte del proceso, siendo estas de orden cualitativo en principio, recabando información sobre el estado organizacional, sus perspectivas y posibilidades mediante talleres, grupos focales y entrevistas y, seguidamente, de orden cuantitativo con la construcción de categorías de clasificación y valoración de la condición de las organizaciones considerando lo aportando por estas.

Partiendo igualmente de la condición de las organizaciones y los criterios de valoración, los cuales se cuidó estuvieran presentes en todas las organizaciones analizadas, se procedió a establecer las líneas de acción que conforman la estrategia de diversificación productiva, las cuales pretenden ser validadas a nivel organizativo.

La selección de las organizaciones que puedan participar de la estrategia radica en el puntaje obtenido para cada categoría de análisis y la puntuación general, que evidenciara su estado como deficiente, regular o bueno, siendo priorizadas las consideradas como regulares dado que requieren el impulso para mejorar su condición y, además, poseen condiciones para sostener el esfuerzo que la estrategia requiere en el tiempo.

Con la generación de la estrategia se cumplen el principio o tensión que marca la diferencia de la IAP de otras metodologías, Fals Borda lo denominó la devolución sistémicaa los participantes (en Ortiz y Borjas, p.618), que “retorna los conocimientos construidos mediante el proceso dialógico en materiales tangibles”, que posibiliten compartirlo y utilizarlo para propósitos políticos transformadores.

En conclusión, la espiral que implica la IAP, en la cual se reflexiona sobre lo observado, se dialoga y se tiene la posibilidad de retornar a la reflexión, se concreta con el proceso de evaluación de la estrategia y sus resultados, siendo este paso cubierto por las organizaciones participantes sobre sus acciones, apreciando el proceso desde las capacidades que generaron.

A partir de dicha metodología se presentan a continuación los objetivos que orientarán la propuesta que brindará de una forma estructurada, organizada y sostenible la ejecución de los cuatro proyectos, además de las líneas de acción quepermitirán garantizar la integración, articulación y continuidad de la estrategia de diversificación productiva

- Objetivos y líneas de acción

## Objetivo general:

- Elaborar una estrategia de diversificación productiva en el AMPR Paquera-Tambor para las propuestas seleccionadas.

## Objetivos específicos

## Línea de acción 1: Organizativa

Es la capacidad de la organización de autosostenerse, ya sea por tener una estructura legalizada que le facilita gestionar procesos, porque posee una determinada cantidad de valores sociorganizativos importantes para autoregularse, sostenerse, posee ciertas capacidades, vínculos, pero también se toman en cuenta las amenazas, los estudios FODA, Visión y Misión.

Objetivo específico: Fortalecer la organización de los grupos responsables de la ejecuciónde la estrategia de diversificación productiva.

| Metas | Tareas | Periodo | Responsables | Instituciones vinculantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejorar las condiciones organizacionales de la agrupación | Identificar las oportunidades de mejora de las organizaciones. Realización de talleres para la búsqueda de soluciones a nivel interno. Fortalecer capacidades y habilidades blandas en sus integrantes. Establecer prácticas para la negociación desde el liderazgo. | 3 meses 3 meses 6 meses 6 meses | Organización Organización Organización Organización | UNA INA |
| Facilitar procesos de gestión a las organizaciones mediante herramientas, métodos y prácticas adecuadas | Revisión o elaboración de las políticas y manuales de los diferentes procesos organizacionales. Establecer procesos de inducción a las personas integrantes. Elaboración de ejercicios de planificación organizacional Buscar el vínculo de las organizaciones con redes de contactos Capacitación en buenas prácticas administrativas y de gestión. | 8 meses 6 meses 3 meses 8 meses 4 meses | Organización Organización Organización Organización Organización | INA UNA |
| Gestionar permisos para el desarrollo de actividades productivas | Solicitar acompañamiento y asesoría a las instituciones competentes. Dar seguimiento a las gestiones hechas ante cada institución | 6 meses 6 meses | Organización Organización | INCOPESCA ICT MINSA SENASA |
| Implementar mecanismos de comunicación eficientes a nivel interno y externo | Fortalecer mecanismos de comunicación de resultados y ética a integrantes, asociados y otros. Establecer canales de comunicación sobre resultados de gestión en periodo oportuno | 6 meses 6 meses | Organización Organización |  |

## Línea de acción 2: Producción y comercialización

Comprende todas las gestiones que enmarcan el desarrollodel proceso de producción del bien o servicio a producir, se detallan todos los puntos operacionales que permitirán llevar la producción de la forma más eficaz y eficiente. Por otra partela comercialización se base en las acciones a realizar para que el bien o servicio llegue al consumidor final en la mejor de las condiciones y bajo estándares de calidad.

Objetivo específico: Mejorar las condiciones de producción y comercialización para aumentar los ingresos de los grupos.

| Metas | Tareas | Periodo | Responsables | Instituciones vinculantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impulsar la incorporación del valor agregado a los productos | Identificación de falencias en la cadena de valor de la comercialización de productos agrícolas, pesqueros | 6 meses | Organización | INA INCOPESCA ICT |
|  | Incorporar el valor agregado en actividades turísticas y de servicios Analizar las demandas de mercado con el fin de mejorar el posicionamiento de los productos. | 12 meses 12 meses | Organización Organización | MAG INDER CNP |
| Construir cadenas de comercialización a nivel local | Crear alianzas con los comercializadores locales. Revisión de la trazabilidad de los productos y elaboración de propuesta para mejorar la eficiencia. | 16 meses 12 meses | Organización Organización | MAG Inder |
| Estandarizar los productos a comercializar | Vincular la trazabilidad de la producción a estándares del mercado | 8 meses | Organización | MAG Inder |

## Línea de acción 3: Seguimiento y evaluación

Esta hace referencia a las acciones tomadas para dar seguimiento a la ejecución de la propuesta, permite por medio de la construcción de herramientas de evaluación mostrar el mejoramiento en el trabajo realizado por las organizaciones participantes. Se intervienen todos los procesos que lleva a cabo la organización, el productivo, administrativo, financiero, etc. Incluye además la relación y aporte que brinden las instituciones y organizaciones externas.

Objetivo específico: Garantizar el cumplimiento de la estrategia de diversificación productiva

| Metas | Tareas | Periodo | Responsables | Instituciones vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar evaluaciones que permitan determinar los avances de la estrategia | Establecer la periodicidad de las evaluaciones. Construir los instrumentos de evaluación Identificar los alcances y limitaciones de la evaluación | 2 meses 6 meses | Organizaciones Organizaciones | UNA |
| Dar seguimiento a la estrategia de diversificación | Distinguir la ejecución de las acciones operativas de la estrategia. Recopilar las evidencias de ejecución | 6 meses 3 meses | Organizaciones Organizaciones | UNA |
| Recopilar la opinión de las organizaciones e instituciones vinculadas a la ejecución de la estrategia | Construir los instrumentos de opinión Aplicar los instrumentos de opinión Redactar memoria sobre ejecución de la estrategia | 2 meses 2 meses 3 meses | Organizaciones Organizaciones Organizaciones | UNA |

- Pautas de sostenibilidad

Para buscar la sostenibilidad de los proyectos de los grupos locales indicados se deben de tener en cuenta una serie de aspectos de índole social, organizacional e institucionales, estos darán una mayor probabilidad de garantía de las acciones planteadas. En este sentido, se deben tener en cuenta los programas y proyectos de las instituciones relacionadas de con las acciones productivas organizacionales. Dichas relaciones pueden ser de colaboración en la gestión de los proyectos o porque las instituciones tienen competencias normativas y jurídicas sobre los mismos.

De esta manera, se realizó una revisión de las políticas, programas y proyectos institucionales, identificando las principales instancias que pueden brindar acompañamiento a las organizaciones para la consecución de sus propósitos a través de sus iniciativas productivas, entre las cuales destacan el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); de los cuales se señalarán algunos programas o proyectos.

Con respecto al INCOPESCA se puede mencionar el proyecto Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero y Acuícola de Costa Rica el cual tiene como objetivo aumentar el aporte de los recursos marinos a la economía nacional, así como el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las localidades pesqueras, para lo que se plantean las siguientes líneas:

- Fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero.

- Generación de valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización.

- Abordaje de los aspectos sociales y ambientales para una distribución equitativa y sostenible de los beneficios derivados del proyecto.

Este proyecto aunado a la participación de INCOPESCA como entidad rectora del Área Marina de Pesca Responsable Paquera- Tambor se constituye en elemento clave para la sostenibilidad de las propuestas productivas de las organizaciones, de manera que se hace necesario garantizar el vinculo de las organizaciones locales con la institución y sobre todo con la coordinación del proyecto señalado para promover el acompañamiento a las acciones organizacionales y facilitar oportunidades de sostenibilidad.

Otra institución de suma relevancia en procura de sostenibilidad de la estrategia y las alternativas productivas es el Inder que, además es la instancia que más programas y plataformas de promoción productiva tiene para el fortalecimiento y acompañamiento de las propuestas productivas.

Se debe destacar en primera instancia se debe destacar la Plataforma de Gestión y Capacitación para el Desarrollo Territorial Rural, que es a través de la cual y junto a la Oficina Local de Paquera (Subregión Peninsular) la Escuela de Planificación y Promoción Social y el PIC, han coordinado acciones conjuntas para la gestión de las actividades realizadas con las organizaciones locales vinculadas al Área Marina de Pesca Responsable Paquera- Tambor.

Esta plataforma es de gran interés para el acompañamiento, seguimiento de las organizaciones y sus iniciativas productivas, ya que justamente tiene como propósito potenciar y promover el trabajo organizacional con los grupos de personas productoras de las oficinas regionales y locales de la institución.

La plataforma plantea entre sus principales propósitos “la gestión y capacitación que permite promover el desarrollo rural territorial a través de procesos integrales, de articulación, coordinación, organización, gestión y capacitación de los diferentes actores sociales, orientados a la búsqueda continua del mejoramiento y aumento de la calidad de vida de la población rural, enfatizando en el establecimiento de estrategias de producción, procesamiento y comercialización de productos.”(FALTA CITA)

Junto a esta instancia y a la Oficina Local de Paquera se debe destacar el Plan de Desarrollo Rural Territorial Peninsular Paquera - Cóbano-Lepanto-Chira2015-2020 que corresponde a la estrategia de gestión y ejecución de proyectos de desarrollo del Consejo de Desarrollo y Gestión Territorial del Territorio Peninsular a través del cual se establecen diálogos y se toman decisiones de forma conjunta entre los representantes de las organizaciones locales, otras instituciones públicas y el Inder en el mencionado territorio.

Lo indicado es de gran repercusión para las organizaciones locales y sus alternativas productivas ya que mediante su alineamiento con los objetivos y líneas estratégicas este plan garantizaría el acompañamiento profesional de la institución, así como financiamiento para el desarrollo de sus propuestas productivas.

A parte de la Plataforma, la Oficina Local y el Plan de Gestión Territorial ya señalados se debe mencionar la Estrategia Motor Rural que surge como Programa institucional para enfrentar la crisis socioeconómica generada a partir de la pandemia por Covid 19 y que ha afectado a las poblaciones rurales y que los miembros de las organizaciones vinculadas al Área Marina no son la excepción.

De esta manera se destacan algunos elementos relevantes de este programa que tiene como objetivo: “Promover acciones que procuren, de forma integral, apoyar actividades económicas claves en los 29 territorios rurales de Costa Rica”. Mediante la generación de oportunidades que buscan acelerar el desarrollo de los territorios rurales y plantea una serie de mecanismos tales como; promover acciones que procuren, de forma integral, apoyar actividades económicas claves (FALTA CITA)

Asimismo, plantea las siguientes acciones estratégicas:

- Crédito rural.

- Inversión pública.

- Recursos no reembolsables.

- Comercialización digital.

En el caso del Inder también se cuenta con el Servicio de crédito rural al que pueden acceder las personas beneficiarias de la institución, siempre que cumplan con los requisitos y criterios técnicos establecidos por la institución. Entre las actividades productivas de financiamiento se señalan: agropecuarias, comercio. Artesanía, industria o agroindustria, maquinaria-vehículos de carga y equipo, pesca artesanal, agro-eco-turismo, capital de trabajo, servicios, acuacultura y silvicultura. Evidentemente, se trata de una oportunidad para algunas de las iniciativas productivas destacadas en esta estrategia a la que podrían acudir algunos de los grupos locales o sus miembros.

Otro actor clave que debe ser considerada como factor de sostenibilidad de las propuestas productivas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sobre todo por la relación entre esta institución y organizaciones como Coopepromar y Coopeproguata, con las que han gestionado y financiado proyectos productivos. En este sentido, se debe indicar el Programas de desarrollo organizacional y empresarial del departamento de Emprendimiento Rural, que es la iniciativa institucional con la que principalmente, se pueden vincular las alternativas productivas de las organizaciones locales del Área Marina de Pesca Responsable Paquera Tambor.

En el caso de las cooperativas debe tenerse en cuenta el Instituto Costarricense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) como entidad de colaboración en búsqueda de la sostenibilidad de las iniciativas productivas, cuenta con los siguientes servicios dependiendo del estado de la organización: promoción, asistencia técnica, educación y capacitación, financiamiento y supervisión. En el caso de las cooperativas consideradas, la atención institucional debería centrarse en la asistencia técnica, financiamiento y supervisión debido a que se trata de cooperativas ya consolidadas y con proyectos en funcionamiento. En el caso del servicio de educación y capacitación es adecuado como mecanismo permanente para fortalecer los aspectos organizacionales de los comités internos y del consejo administrativo de cada cooperativa.

En el caso de algunas propuestas productivas ya consolidadas un actor clave para su desarrollo y sostenibilidad es el Consejo Nacional de la Producción (CNP) dado que esta entidad gestiona y administra varios programa y espacios que pueden facilitar la comercialización de los productos generados por los proyectos productivos este es el caso de las ferias del agricultor, el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), el Mercado Regional Chorotega y  el Programa de Abastecimiento Institucional (PIMA), que se encarga de suministrar los insumos alimenticios a una serie de instituciones estatales que por ley están obligadas a adquirir esos productos mediante la contratación directa del CNP. De manera tal, que al estar inscritas en este programa las organizaciones garantizan una demanda para la colocación de parte de su producción.

Una instancia importante de destacar es el Parque Marino del Pacífico el cual cuenta con el Proyecto de Extensión en Cultivos de Peces Marinos que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de las zonas costeras mediante acciones de investigación aplicada y la extensión de la piscicutura marina y capacitación a las comunidades.

La siguiente institución incluida en esta reseña es la Universidad Nacional que mediante varias unidades académicas y programas de investigación y extensión ha contribuido al desarrollo integral de las comunidades costeras y de forma particular han coordinado esfuerzos conjuntos con varias instituciones para contribuir a la consolidación y desarrollo del Área Marina de Pesca Responsable Paquera Tambor. De esta manera, se consideran algunas instancias universitarias como claves para contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones y sus propuestas productivas. De forma particular se deben destacar la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS) y el Programa Interdisciplinario Costero del Instituto de Estudios Sociales en Población (PIC-IDESPO). Ambas instancias trabajan en procura del fortalecimiento organizacional y de las capacidades productivas de los actores locales. También, se debe tener en cuenta el Programa de Desarrollo Integral marino-costero y rural del Golfo de Nicoya (ECMAR-Escuela de Ciencias Biológicas, UNA), que realiza acciones en estas mismas líneas, así como la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards de la Escuela de Ciencias Biológicas que, mediante actividades de investigación, extensión y producción, brinda asesoría científica y técnica en aspectos concernientes a los recursos marinos aprovechables de manera sostenible.

Por otra parte, se deben señalar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que, aunque no se han relacionado de manera directa con el Área Marina de Pesca Responsable y sus organizaciones, se debe destacar que cuentan con programas pertinentes para la consolidación y desarrollo de las propuestas productivas.

En referencia al IMAS se deben destacar los siguientes proyectos: Ideas productivas que está enfocado a personas con propuesta empresariales, a las que se les ofrece capacitación y fondos no reembolsables, Emprendimientos productivos grupales que tiene como población meta grupos, personas y familias a las que se les puede financiar infraestructura productiva o equipamiento. También, se debe mencionar Fideimas que es un fideicomiso que tiene como propósito facilitar fondos a personas que deseen invertir en actividades ya establecidas y en funcionamiento, pero que no tienen acceso a créditos en la banca comercial por no tener bienes que puedan ser utilizados como prendas de garantías.

Por su parte, el INAMU cuenta con un programa que puede ser tomado en cuenta en procura de garantizar la sostenibilidad de las propuestas productivas, este es el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres (FOMUJERES) enfocado en mujeres empresarias, grupos organizados de mujeres empresarias y de mujeres en defensa de sus derechos.

Para finalizar, debe indicarse que las instituciones señaladas no son todas las que podrían aportar a la sostenibilidad de las propuestas productivas, sino, las que en buena medida han estado presente en la consolidación y desarrollo del Área Marina de Pesca Responsable Paquera Tambor y en la generación de dichas iniciativas productivas. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las instancias estatales trabajan mediante redes interinstitucionales y que ante demandas puntuales se puede recurrir a través de dichas redes a la instancia o programa adecuado.

- Conclusiones

Derivado del trabajo realizado en el marco del proyecto para definir esta estrategia se desprenden las siguientes conclusiones, como una forma de concretar las acciones realizadas y las que se deberán de iniciar posteriormente.

- El acompañamiento institucional se vuelve indispensable para la efectividad de las acciones planteadas, esto porque en muchos de los casos las organizaciones dependen de la voluntad institucional para poder gestionar, ejecutar y obtener los resultados esperados en sus respectivos proyectos productivos.

- A partir del diagnóstico y análisis respectivo a cada una de las organizaciones participantes de esta estrategia se puede deducir que, gracias al acompañamiento, capacitación que han recibido a lo largo del tiempo, se encuentran en un momento en el cual ya poseen capacidad para autogestionar sus necesidades e iniciativas permitiéndoles así llevar cualquier proyecto productivo a resultados exitosos.

- Es importante que las distintas organizaciones que se encuentran relacionadas al AMPR Paquera-Tambor no se limiten al desarrollo exclusivo de actividades productivas vinculadas con los recursos marinos, por el contrario, deben de mirar más allá e incursionar en otras actividades que ayuden a dinamizar la economía local por medio de la generación de más empleos, al mismo tiempo que brinda la posibilidad de mejores ganancias al no depender de un recurso que se encuentra en estado de sobreexplotación.

- Tomando en consideración que las 4 organizaciones realizan distintas actividades productivas pero que estas se encadenan entre sí, queda demostrado que si es posible diversificar la producción en comunidades costeras y mejor aún que pueden coexistir sin que se vean afectadas.

- Las acciones planteadas en este documento permitirán potenciar los resultados que puedan obtener las organizaciones tanto a nivel individual como en el colectivo ya que, están dispuestas con la finalidad de que las organizaciones empiecen a trabajar de forma más unida y puedan apoyarse en las debilidades que posean en la individualidad.

- Cronograma

| Objetivo específico | Metas | Tareas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la organización de los grupos responsables de la ejecución de la estrategia de diversificación productiva. | Mejorar las condiciones organizacionales de la agrupación | Identificar las oportunidades de mejora de las organizaciones. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realización de talleres para la búsqueda de soluciones a nivel interno. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fortalecer capacidades y habilidades blandas en sus integrantes. |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Establecer prácticas para la negociación desde el liderazgo. |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Facilitar procesos de gestión a las organizaciones mediante herramientas, métodos y prácticas adecuadas | Revisión o elaboración de las políticas y manuales de los diferentes procesos organizacionales. |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Establecer procesos de inducción a las personas integrantes. Elaboración de ejercicios de planificación organizacional |  |  |  | x x | x x | x x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buscar el vínculo de las organizaciones con redes de contactos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacitación en buenas prácticas administrativas y de gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gestionar permisos para el desarrollo de actividades productivas | Solicitar acompañamiento y asesoría a las instituciones competentes. |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementar mecanismos de comunicación eficientes a nivel interno y externo | Fortalecer mecanismos de comunicación de resultados y ética a integrantes, asociados y otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Establecer canales de comunicación sobre resultados de gestión en periodo oportuno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Mejorar las condiciones de producción y comercialización para aumentar los ingresos de los grupos. | Impulsar la incorporación del valor agregado a los productos | Identificación de falencias en la cadena de valor de la comercialización de productos agrícolas, pesqueros |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Incorporar el valor agregado en actividades turísticas y de servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  | Analizar las demandas de mercado con el fin de mejorar el posicionamiento de los productos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Construir cadenas de comercialización a nivel local | Crear alianzas con los comercializadores locales. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  | Revisión de la trazabilidad de los productos y elaboración de propuesta para mejorar la eficiencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | Estandarizar los productos a comercializar | Vincular la trazabilidad de la producción a estándares del mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Garantizar el cumplimiento de la estrategia de diversificación productiva | Realizar evaluaciones que permitan determinar los avances de la estrategia | Establecer la periodicidad de las evaluaciones. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construcción de los instrumentos de evaluación |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dar seguimiento a la estrategia de diversificación | Distinguir la ejecución de las acciones operativas de la estrategia. Recopilar las evidencias de ejecución |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | Recopilar la opinión de las organizaciones e instituciones vinculadas a la ejecución de la estrategia | Construir los instrumentos de opinión |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aplicar los instrumentos de opinión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Redactar memoria sobre ejecución de la estrategia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

- Referencias

Colmenares, M. (2011). Investigación-acción participativa: Una metodología integradora del conocimiento de la acción. Voces y silencios: revista latinoamericana de educación, pp.102-115.

Fernández, M. (2006). Reseña de “Metodología participativa en la enseñanza universitaria” de Fernando López Negrero. Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 20(3), 313-316.

Ortiz, M; Borjas, B. (2008). La investigación acción participativa: Un aporte de Fals Borda a la educación popular. Espacio abierto 17(4), pp.615-627.

Universidad Nacional. (2017). Gestión comunitaria para el fortalecimiento productivo de las Áreas Marinas de Pesca Responsable del Golfo de Nicoya. Proyecto académico.  Heredia: Universidad Nacional.